- 基金概況

- 設立宗旨及願景

- 為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第16條第1項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。

- 依空氣污染防制法第18條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護生活環境及國民健康，提高生活品質之目的。

- 施政重點

- 推動第二期空氣污染防制方案，追蹤各縣市空氣污染防制計畫之執行成果，評估其策略有效性。

- 辦理空氣品質改善趨勢追蹤及健康效應評估、空氣污染來源與成因分析、空氣污染物排放清冊建置、空氣品質模式模擬工具發展、精進空氣品質管理策略規劃及執行臭氧層保護工作。

- 強化源頭管制，推動固定污染源有害空氣污染物、揮發性有機污染物等排放標準管制，完善固定污染源許可、定檢及空氣污染防制費率徵收制度，並精進三級防制區管理、連續自動監測設施防制工作，持續推動應用智慧執法工具強化各項固定污染源管制措施。

- 推動新車及使用中車輛廢氣排放管制與燃料源頭管制等措施，並推動車輛汰舊換新減量效益制度，以降低移動污染源污染排放。

- 發展河川揚塵熱區科技智能管理，推廣綠色韌性揚塵防制工法，以水利造林防災執行濁水溪等揚塵防制及改善，發展都市空污淨化及效益整合評估，推動城市綠化碳匯機制，建構城市綠化藍圖。

- 補助及督導考評地方政府執行空氣品質改善維護計畫成效。

- 確保空氣品質監測站穩定運轉，提供即時監測資料，及每日3次未來三日空品預報資訊，支援空氣品質保護施政及推動空氣品質國際合作；逐步充實及汰換空氣品質監測儀器設施，提升空氣品質監測數據品質。

- 組織概況

- 基金之主管機關為環境部。

- 本基金設置空氣污染防制基金管理會，辦理有關基金之收支、保管及運用事宜。基金管理會置委員17至23人，委員任期2年，其中學者、專家及環保團體代表應占管理會名額三分之二以上，且環保團體代表不得低於管理會名額六分之一，其成員之任一性別比例不得低於五分之二。

- 為研商及推動各項空氣污染改善策略之執行，並審議督導各地方政府執行之成效，得設技術諮詢小組；技術諮詢小組，由召集人遴選專家學者組成，並指定1人為小組召集人；任期2年，期滿得續聘一次；均為無給職。

- 基金管理會置執行秘書及副執行秘書各1人，工作人員若干人，由召集人就環境部現職人員派兼之，必要時得聘用顧問、專業及技術人員若干人。

- 基金管理會之任務

- 本基金收支、保管及運用之審議。

- 本基金年度預算、決算之審議。

- 本基金運用執行情形之考核。

- 其他有關事項。

- 基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

- 業務計畫

單位：新臺幣千元

- 基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 徵收空氣污染防制費計畫 | 5,118,778 | 係依空氣污染防制法（以下簡稱空污法）第16條第1項規定，對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。 - 固定污染源 - 依硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物及粒狀污染物實際排放量徵收。 - 40%由中央編列預算統籌運用，其餘60%撥交地方編列預算執行。 - 固定污染源空氣污染防制費實際撥交地方之額度，依本部考核地方執行績效結果，另行核定。前述60%款項，扣除撥交地方之額度後，若有賸餘，則列為本基金污染防制及防治收入。 - 移動污染源 - 移動污染源徵收依車用柴油及汽油實際發油量徵收。 - 80%由中央編列預算統籌運用，其餘20%撥交地方編列預算執行。 |
| 財產收入計畫 | 72 | 保管款專戶之收入。 |
| 政府撥入收入計畫 | 104,000 | 配合臺灣 2050 淨零轉型「運具電動化及無碳化」關鍵戰略行動計畫，由公務預算撥補辦理「2030年客運車輛電動化推動計畫（113年至119年）」。 |

- 基金用途

| 業務計畫 | 本年度預算數 | 實施內容 |
| --- | --- | --- |
| 空氣污染防制計畫 | 4,866,829 | - 空氣品質監測 - 提供污染管制策略、成效評估所需基礎資訊。 - 確保、提升監測作業品質，整合跨機構監測資訊。 - 提升監測體系穩定度及數據可用率。 - 提升區域高污染事件掌握度。 - 提升空氣品質預報技術。 - 固定污染源管制 - 強化源頭管制，檢討各行業別排放標準。推動有害空氣污染物、揮發性有機污染物減量及管制，落實有害空氣污染物及揮發性有機物減量，降低熱區風險，持續進行行業別VOCs排放現況分析、推動VOCs管制相關措施及改善臭氧空品不良情形。 - 完善固定污染源許可、定檢及空氣污染防制費徵收制度，掌握實際排放狀況，透過經濟誘因鼓勵公私場所自主降低污染排放。 - 落實三級防制區固定源減量防制技術管制，透過固定污染源空氣污染物監測管理制度，提升全國排放量掌握率，掌握各污染源排放情形，完善固定源監督及管制體系。 - 加強粒狀物逸散源污染防制現況調查及營建工程、道路揚塵等逸散污染源管制成效，並檢討相關管理辦法制度，落實源頭減量管理，另推動鍋爐、餐飲油煙、露天燃燒等污染管制作業。 - 移動污染源管制 - 推動汽柴油車定期檢驗，降低使用中汽柴油車輛污染情形。 - 推動汽機車定檢站補助，減少使用中汽機車污染排放。 - 推動港區船舶污染管制、船舶進出港減速及推廣使用岸電等相關措施。 - 持續輔導施工機具提升污染防制效率，以及推廣施工機具取得自主管理標章等相關措施。 - 推動新車與使用中車輛管制與補助措施，並鼓勵使用低污染車輛；另推動車輛汰換減量效益制度。 - 推動都市綠化及空氣品質淨化區設置 - 發展河川揚塵熱區科技智能管理，支援跨部會合作方案，推廣綠色韌性揚塵防制工法，降低河川揚塵事件發生率，維護鄰近地區民眾健康。 - 以都市為單元納入整體綠覆，發展都市空污淨化及效益整合評估。 - 推動城市綠化碳匯機制，跨單位銜接自然碳匯關鍵戰略，發展城市空品綠淨化藍圖。 - 地方政府執行空氣污染防制工作 - 協助地方政府執行空氣污染相關稽查管制及減量等工作。 - 協助地方政府推廣使用低污染車輛及執行高污染車輛污染改善工作。 - 辦理補助地方政府推動電動公車營運補助及路網優化計畫。 - 協助地方政府執行河川揚塵防制及改善、宣導推廣及環境清理等工作。 - 空氣品質管理 - 推動第二期空氣污染防制方案，追蹤其方案及各縣市空氣污染防制計畫執行成果，並檢視最新空氣品質監測資料統計及變動趨勢。 - 建置空氣污染物排放清冊，以提供國內污染物排放量基礎數據，作為研擬各項政策及模式模擬推估時參考使用。 - 精進空氣品質模式模擬工具、建置空氣品質改善健康效應評估方式，推動吉佳利修正案及蒙特婁列管化學物質管制工作。 - 考核各縣市空氣品質維護及改善計畫之執行成果，評估其策略有效性。 - 辦理科技研究計畫，期能建立推動空氣品質管理及減污減碳共利工作所需相關科學證據。 |
| 一般行政管理計畫 | 93,400 | - 配合業務辦理一般行政事務，維持基金正常運作，並達基金有效運用，維護空氣品質、改善生活環境之目的。 - 召開空氣污染防制基金管理會議，以監督基金之運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | 260 | 辦理空氣污染防制業務所需汰換電腦及周邊設備，以增加管制成效及提升行政工作效能。 |

- 預算概要

- 基金來源及用途之預計

- 本年度基金來源52億2,285萬元，較上年度預算數73億4,871萬元，減少21億2,586萬元，約28.93%，主要係空氣污染防制方案重大政策之補助柴油車汰舊換新及淘汰老舊機車短期政策落日，致公務撥補收入減少。

- 本年度基金用途49億6,048萬9千元，較上年度預算數67億7,867萬2千元，減少18億1,818萬3千元，約26.82%，主要係空氣污染防制方案重大政策之補助柴油車汰舊換新及淘汰老舊機車短期政策落日所致。

- 基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘2億6,236萬1千元，較上年度預算數5億7,003萬8千元，減少3億767萬7千元，約53.97%，備供以後年度財源。

- 以前年度計畫實施成果概述

前（111）年度計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 空氣污染防制計畫 | 空氣品質監測 - 空氣品質監測站網維運及管理 | - 完成全國78座空氣品質監測站正常運轉，監測資料可用率達96%以上，及維持10座行動監測站、11站光化前驅物監測站、4座光化前驅物行動監測站及鹿林山大氣背景站等運作。 - 於全國各地方設置31站細懸浮微粒(PM2.5)手動監測站，每3天1次執行手動常規採樣監測PM2.5濃度，定期公布監測資訊，提供民眾參閱。 - 完成全國78座空氣品質監測站全年704站次功能檢查及88站次績效查核，確保監測資料品質。 - 完成全國空氣品質監測站網臭氧、氮氧化物、硫氧化物、一氧化碳、碳氫化合物等污染物項目分析儀器更新上線服務。 |
|  | - 辦理空氣品質預報、監測系統功能提升及資料解析發布，與國際空氣品質監測合作 | - 參與美國航空暨太空總署微脈衝光達監測網(MPLNET)及氣膠輻射監測網(AERONET)，藉由國際間合作，提升垂直觀測技術，同步監測空氣品質，賡續維運研析桃園、臺中、雲林、高雄等地之大氣邊界層與空氣品質變化。 |
|  |  | - 與美國環保署合作推動亞太汞監測網路計畫，協助亞太地區夥伴國家因應水俣公約建置13站雨水汞監測站及推動區域環境監測合作。 - 參考美國環保署能見度觀測網(IMPROVE)完成北、中、南三大都會區長距式能見度儀與散光儀觀測網，並結合雷射雷達觀測，剖析大氣氣膠的垂直傳輸分布，以輔助探討突發性能見度衰減事件，另增設高海拔觀測光徑，嘗試解釋能見度受氣膠空間的分層效應。 - 執行每日3次空氣品質預報及每週1次未來一週圖卡發布，每年11 月至次年5月執行境外污染物預警作業，每日執行本土河川揚塵預警作業，提供民眾預警資訊。 - 建置本部（原行政院環境保護署）預報作業用空氣品質模式CMAQ-OP2.0每日自動化產製4報，研析增加預報量能，且於綜觀天氣型態查詢工具中更新擴充颱風資料庫，以提供多元客觀預報指引或運用類比法作為本部預報參考。為將客觀預報指引導入本部預報流程中，持續維運空氣品質預報編輯系統，另因應110年7月1日空氣品質指標級距調整，完成相對應調整預報相關系統產品更新。 |
|  | 固定污染源管制 |  |
|  | - 檢討修訂固定污染源污染排放相關管制標準 | 111年完成修正發布「空氣污染防制費收費辦法」、「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」、「膠帶製造業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」。 |
|  | - 強化許可管理、定期檢測、連續自動監測、燃料源頭管制等制度 | - 完成150件地方固定污染源許可證現場查核作業，彙整評鑑結果，並將常見缺失作為審查案例，並辦理3場次許可審查人員教育訓練及3場次定檢申報管理辦法法規宣導暨教育訓練。 |
|  |  | - 持續統計並掌握全國固定污染源管理制度現況，截至111年度全國計有7,804家列管工廠持有有效操作許可證、14張生煤使用許可證與615張燃料使用許可證、1,955家屬於公告應申報定期檢測對象；環保稽查處分管制系統(EEMS)之固定源稽查處分資料統計，111年度全國已進行8萬8,545件稽查，2,152件告發處分。 - 完成18家地方環保局訪查作業，掌握各環保局CEMS文件審核、資料日常備份等管理情形，並完成CEMS查核作業管理平臺資料數據剖析轉入、建立局端管理系統及部端整合平臺資料庫查詢與統計報表等功能，以增加查核效率並符合使用者CEMS資料分析需求。 |
|  | - 推動三級防制區既存污染源減量相關管制措施 | - 持續針對第二階段對象，銅箔基板(CCL)與印刷電路板(PCB)研擬揮發性有機物技術管制規範，已完成國外管制規範掌握，其主要係針對管末之排放濃度與防制設備削減率進行管制；已掌握國內CCL對象20家（27個製程）、PCB對象279家（295個製程），後續將規劃分析既存固定污染源控制技術現況、原物料與能源使用等資訊，並透過現場訪視，研議提出適宜之技術管制規範。 - 完成我國公私場所固定污染源燃料使用現況及燃料使用許可證核發狀況之掌握與分析，供作燃料相關法規及政策推動或修正之參考；完成掌握國內電廠、汽電共生廠基礎名單，共計有電廠22家（76個製程）、汽電共生廠55家（113個製程），並分析其排放量申報、燃料使用情形等數據分析，作為大型污染源管制之基礎參考資訊。 |
|  | - 持續落實執行石化工業區污染減量改善工作及推動有害空氣污染物排放調查及管制工作 | - 111度已執行14場次污染源減量協談現勘及會議，執行重點包含高反應性物種（如仁大工業區乙烯、鋪設PU跑道甲苯逸散）及健康危害物種（前鎮碼槽處苯、海湖及林園工業區含氯物種）等溯源減量作業。 - 為推動固定污染源有害空氣污染物高潛勢區域之再減量工作，仁大工業區減量協談作業完成1場次說明會議以及8場次專家訪視會議，8家公私場所未來減量措施完成預計可減量4噸HAPs排放量；林園、臨海工業區減量協談進度追蹤作業，完成19場次現勘調查會議，比較108年及110年臨海、林園、六輕工業區之HAPs物種健康風險程度，整體下降約13~58%。 |
|  | - 加強營建工程及固定污染源逸散性粒狀污染物管制，及民生關注議題調查及輔導改善工作 | - 更新營建工程空氣污染防制費收費系統，提升行政管理效能。 - 執行七大商港缺失調查及追蹤逸散性物料裝卸揚塵改善情形。 - 推動超商以功代金，響應人次達6,000人次。 - 輔導20處屢遭陳情公私場所改善污染排放，並加強法規宣導。 |
|  | - 強化空氣污染事件預防管理及緊急應變作業相關工作 | - 全年專責監控人員待命，執行國內空氣污染事件監控、諮詢、查處、初期應變諮詢與後續應變協調等相關作業。本年度共計監控424件疑似空污事件。 - 精進及維運北、中、南三區環境事故專業技術小組10隊，24小時全年無休執行環境事故之趕赴到場支援各類事故處理、支援應變監測、強化重大空氣污染事件應變能量及應變採樣與善後復原工作。 |
|  |  | - 本年度執行環境災害相關空污事件應變演練43場次。 |
|  |  | - 協助環境事故出勤支援到場處理應變相關作業，計25件。 - 辦理1場次空氣污染事件預防管理及緊急應變作業教育訓練。 |
|  | - 強化揮發性有機物管制架構，並持續推動行業別及消費性商品揮發性有機物排放量清查及減量工作 | - 加油站揮發性有機物排放管制工作，辦理5場次以上檢測示範觀摩說明會，完成加油站13站432槍次氣油比檢測，掌握容積式儀器推動情形及問題，以精進氣油比檢測作業。 - 建物塗料揮發性有機物排放調查及管制工作，新增四型別（E、F、K、L類）15件建物塗料產品之揮發性有機物(VOCs)含量實測資料，作為擴大管制建物塗料類別的揮發性有機物成分含量研擬參考。 - 完成電子零組件製造程序和金屬表面塗裝程序各10家工廠之背景資料調查及蒐集國外針對該行業別之管制方法，做為未來研擬行業別管制標準參考依據；另完成凹版印刷業及船舶塗裝作業各10家工廠之VOCs排放現況調查與研提管制建議。 |
|  | - 滾動檢討空氣污染防制費徵收、申報及查核制度等相關管制作業 | - 為完善地方環保局空污費徵收作業執行品質，執行外稽作業，針對20個地方環保局完成22場線上輔導訪視作業，亦完成115件審查案件之複查作業，依廠商基本資料、申報製程或物種資訊、集氣設施或防制設備引用效率、排放量與金額計算等不同面向之改善作法建議。 - 分析固定源空污排放量申報資料（不含營建工程類），發現固定污染源之總硫氧化物(SOx)、總氮氧化物(NOx)及VOCs排放量由105年的32.8萬公噸降至111年的20.3萬公噸，共減少約12.4萬公噸，減幅達38%。 |
|  |  | - 完成申報帳目憑證單據建檔、彙整及查核作業，並由會計師出具查驗報告，確保基金收入金額之正確性。此外，為提供申報對象便捷之操作環境、建立系統性管理架構及提升管制作業執行效能。 |
|  | 移動污染源管制 - 辦理新車型審驗、新車抽驗及使用中車輛召回改正測試工作 | 核發汽油汽車車型排氣審驗合格證489張、柴油車合格證明243張及機車合格證明423張。辦理完成23萬9,777輛進口車之污染驗證核章作業，並辦理227車次實車查核。執行汽油汽車新車抽驗174輛次、柴油車新車抽驗60輛次及機車新車抽驗120輛次。 |
|  | - 辦理機車排氣定期檢驗工作 | 111年全國共設置3,672家機車排氣檢驗站，完成機車排氣定期檢驗約768萬輛次，並委託查核管理檢驗站之品質。 |
|  | - 加強交通工具排氣污染稽查 | 本年度地方環保機關共計辦理柴油車排氣不定期檢驗等相關作業約11萬9,111輛次；另為提升用油品質，完成汽油7組及柴油7組樣品，均符合管制標準。 |
|  | - 鼓勵使用低污染車輛 | 為進一步降低柴油公車廢氣污染，與交通部共同推動電動公車，依「交通部公路公共運輸補助電動大客車作業要點」，111年已補助340餘輛。 |
|  | - 鼓勵民眾淘汰老舊機車 | 111年度全國完成淘汰老舊機車共計43萬5,383輛。 |
|  | - 辦理船舶及非公路交通工具排放量管理工作 | - 建置111年度8座商港、2座工業專用港、5座工業專用碼頭、3座離島港埠、4 座國際航空站排放清冊，並掌握領海內遠洋船舶及漁船空氣污染排放情形，強化港區、航空站污染排放推估資料之正確性及完整性。 - 實地訪視各港港區營運管理單位、國內航商及碼頭營運業者計11場次，釐清國內岸電推動困難處，邀集相關單位擬定推動計畫，共同提升岸電使用情形。 |
|  |  | - 與海洋委員會海巡署合作，於領海範圍內執行空品調查，提升空氣品質變化情形掌握。 |
|  | - 淘汰老舊大型柴油車、補助柴油垃圾車加裝濾煙器及進行污染改善工作，以落實柴油車污染排放管制 | - 全國完成淘汰1至3期老舊大型柴油車共計1萬1,412輛，其中向本部申請補助共計9,537輛。 - 本部已核定計8家國外濾煙器代理商及3家國產濾煙器製造商，並核定151家調修燃油控制系統之汽車修理業。全國1至3期大型柴油車辦理前述污染改善共計6,474輛。受理貸款信用保證計46輛，利息補貼計85輛。 |
|  | - 推動劃設空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施 | 完成19縣市（45處）空氣品質維護區核定作業。 |
|  | 推動都市綠化及空氣品質淨化區設置 - 河川揚塵協調控管及規劃等計畫 | - 執行濁水溪、高屏溪及卑南溪河川揚塵預報，其中濁水溪河川揚塵事件日較106年大幅降低達97%（106年59次，111年2次）。 - 推動「濁水溪揚塵防制及改善第二期行動方案」，執行項目以具實質抑制揚塵措施 為主，111年度累計執行改善面積共計1,845公頃。 - 召集河川揚塵抑制相關單位協商，並依每月無人載具(UAV)空拍結果，協助河川裸露地改善補強及策略優化，共計召開10場次專案會議，與會人員共計202人次。 |
|  | - 辦理空氣品質淨化區調查評估暨空氣牆監測示範計畫 | - 搭配環境保護綠色紀念日，辦理綠色居家與落實淨化室內空氣品質推動說明會，共計執行12場次及840人次，並完成全民綠色居家民眾響應問卷調查500份。 |
|  |  | - 推動空氣品質淨化區設置及企業、社區認養，認養率由110年度的60%提升至66%，綠地面積相較110年度增加34公頃。 - 追蹤及檢討環境綠化育苗計畫，並進行廚餘沼液沼渣澆灌試驗工作及撰擬再利用指引手冊（初版）。 |
|  | 地方政府執行空氣污染防制工作 - 補助及督導考評地方政府執行空氣品質改善維護計畫成效 | 補助20個縣市辦理執行「空氣品質改善維護計畫」計68件計畫；完成110年度各地方執行空氣污染管制工作執行績效考評作業，提升地方政府執行各項管制工作品質，落實執行成效。 |
|  | - 補助工業及非工業鍋爐改用低污染性氣體燃料或電能之加熱設備 | 111年推動改善及汰換鍋爐（含工業及非工業）計505座，累計改善達列管數約9成以上，促使整體燃油鍋爐由60%減少為15%，燃氣鍋爐由24%增加為73%。 |
|  | - 補助地方政府機關辦理補助民間及個人淘汰高污染車輛、購買低污染車輛，以及辦理高污染車輛設備更新、污染改善 | - 本部111年度依據「淘汰老舊機車補助辦法」，淘汰補助對象為96年6月30日前出廠之燃油機車。 - 經統計111年度全國完成淘汰老舊機車共計43萬5,383輛。 - 本部補助地方政府機關辦理柴油車底盤動力計排煙檢測站操作維護計畫及檢測站動力計設備更新。 |
|  | - 辦理已封閉垃圾場及廢棄物棄置場等公有裸露地進行植生綠化 | - 持續補助各縣市政府於垃圾掩埋場、廢棄物棄置場及其他閒置公有裸露地植樹綠化及增加基地綠容積，並協助地方環保局推動企業與志工認養，延長空品淨化區維運年限及達到環境整潔、整齊及綠化。 |
|  |  | - 補助苗圃種植空氣淨化植栽及苗木，擴大淨污及優良碳匯樹種篩選及推廣，提供學校、機關及民眾運用，建立綠色居家及辦公、學習環境，111年核定補助6 個育苗單位，總計培（撫）育喬木3 萬7 株、灌木6 千株及室內植物1 萬株。 |
|  | - 補助地方政府辦理111 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 | 辦理化工原（材）料及相關業者輔導訪查，已完成訪查計3,583 家次。 |
|  | - 補助地方政府持續換購低碳資源循環清運車輛 | 補助20個縣市執行「111 年換購低碳垃圾車補助計畫」，共計協助汰換81輛垃圾車，降低垃圾清運車輛污染排放，預估減碳量約351公噸CO2/年。 |
|  | 空氣品質管理 - 辦理空氣品質策略規劃 | - 執行空氣品質管理工作，推動空氣品質改善措施，以細懸浮微粒(PM2.5)為例，全國手動監測年平均值已由104年22.0 μg/m3，降低至111年12.4 μg/m3，改善幅度達44%；紅色警示站次數由104年997站次，降至111年45站次，改善幅度達96%，顯示推動空氣污染防制改善工作已有成效。 - 111年已完成16項空氣污染防制法相關子法異動，其中有4項訂定發布案、6項修正發布案及6項廢止案。 - 111年11月2日修正「審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」，增加開發單位執行空氣污染抵換來源，並納入政府機關、公私場所合作執行抵換措施，減輕開發行為對空氣品質之影響。 |
|  | - 推動空氣污染防制方案 | 推動空氣污染防制方案統計截至111年12月底止重點工作成果如下： - 111年相較105年SOx、NOx與VOCs固定污染源空污費申報排放總量減少38%，移動污染源車輛污染物排放總量減幅約30%，皆呈現污染減少趨勢。 - 111年推動改善及汰換鍋爐（含工業及非工業）計505座，累計改善達列管數約9成以上，促使整體燃油鍋爐由60%減少為15%，燃氣鍋爐由24%增加為73%。 - 111年度全國淘汰1至3期老舊大型柴油車共計1萬1,412輛，達成汰換4,000輛目標，自106年起累計淘汰數達6萬8,097輛，約占全國老舊大型柴油車總數量近47%。 - 111年老舊機車實際淘汰數為43.5萬輛，109~110年累積達173.3萬輛，淘汰數約占全國老舊機車總數量37%。 - 111年改善連鎖餐飲油煙6,220家，達成當年度目標1,000家。 - 評估每年5月至隔年4月河川裸露地防制施作面積約需2,000公頃，111年5月至112年4月完成施作2,035公頃，達成年度目標。 |
| 一般行政管理計畫 | - 維持基金管理委員會正常運作 | 召開2次「空氣污染防制基金管理會」會議。另配合考核地方政府執行空氣污染防制計畫成效，視察各地方政府業務推動。 |
|  | - 辦理一般行政事務 | 配合業務辦理一般行政事務，維持空污基金正常運作。 |
| 一般建築及設備計畫 | - 汰換購置電腦及共構機房相關硬體擴充 | 汰換個人電腦、筆記型電腦等辦公設備及共構機房相關硬體擴充。 |
|  | - 辦公大樓空間調整規劃及會議中心建置作業所需購建固定資產 | 辦理「新設會議中心裝修及結構補強統包工程」，因配合國家圖書館點交館舍期程，於111年7月以後進場施工，爰相關購建固定資產經費已申請保留至112年度續予執行。 |

上年度已過期間（112年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 業務計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 空氣污染防制計畫 | 空氣品質監測 - 空氣品質監測站網維運及管理 | - 完成全國78座空氣品質監測站正常運轉，監測資料可用率達96%以上，設置31站細懸浮微粒(PM2.5)手動監測站，每3天1次執行手動常規採樣監測PM2.5濃度，及維持10座行動監測站、11站光化前驅物監測站、4座光化前驅物行動監測站及鹿林山大氣背景站等運作。 - 112年上半年完成全國空氣品質監測站44站次儀器績效查核、89站次功能檢查，確保監測站儀器正常運轉及數據準確性。 |
|  | - 辦理空氣品質預報、監測系統功能提升及資料解析發布，與國際空氣品質監測合作 | - 優化本部預報作業用空氣品質模式CMAQ-OP2.0，改善模式污染物垂直分層貼近觀測，預報量能由3日預報擴充為5日預報，且每日自動化產製4報作業，發展客觀預報產品，研析利用衛星觀測資料結合空品預報作業；為執行每日3次空氣品質預報，持續更新綜觀天氣型態查詢工具資料庫至112年6月，並新增優化高壓及低壓（含颱風）空品資料庫。每年11月至次年5月執行境外污染物預警作業；每日執行本部河川揚塵預警作業，並於預報單提供文字預警資訊。 - 持續維運3組長距式能見度儀，並完成相對濕度、細懸浮微粒及能見度三者之關聯性分析，建立臺灣典型交通源之數值特徵及能見度垂直變化解析等相關分析作業。 |
|  |  | - 賡續與美國航空暨太空總署(NASA)合作，參與微脈衝光達監測網觀測計畫(MPLNet)，同步監測對流層氣膠濃度及成分變化，在與NASA長年合作協助下，我國校驗微脈衝雷射雷達及太陽光度計技術 |
|  |  | 成熟，未來逐步規劃建置東南亞太陽光度計校驗平臺；賡續於我國鹿林山等測站進行溫室氣體及微量污染物成分觀測；本部與美國環保署合作，建置「亞太汞監測網」，協助印太地區夥伴國家因應汞水俣公約，提升大氣汞監測相關能量及分析雨水汞樣品。 |
|  | 固定污染源管制 |  |
|  | - 檢討修訂固定污染源管制相關法規 | - 112年4月25日修正發布「聚氨基甲酸酯塗布業揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，除明定管制對象，直接排除納管水性及無溶劑製程外，因應集氣設施及排放標準加嚴，亦給予既存製程適當之緩衝改善期限，以強化揮發性有機物之排放管制。 - 112年5月4日修正發布「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」，以「務實、自主及精準管理」三項原則，增訂新設製程排放標準、改變全廠總排放量管制為個別排放管道濃度管制、強化自主監測及簡化定期檢測及解決目前管制上遭遇之問題，以促使新建廠房或新設製程選擇污染排放較低或防制效能較佳之設備，提高業者自主管理誘因，兼顧產業發展與空污防制，落實空氣污染排放精準管理。 - 112年5月4日修正公告「公私場所應定期檢測及申報之固定污染源」之檢測期間規範，係考量半導體產業特性搭配「半導體製造業空氣污染管制及排放標準」之調整，同時鑑於各項檢測設備及技術之精進，簡化檢測期間應符合之管理規定，以落實簡政便民原則，並使半導體產業之空污防制管理更臻完備，創造產業發展與環境保護共利效益。 |
|  |  | - 112年6月30日公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，並自7月1日生效，修正內容包含擴大季節性費率差距，修正廢氣燃燒塔費率計算方式，調整戴奧辛、重金屬及有害揮發性有機物（VOCs）費率，並新開徵3種有害VOCs空污費，期透過強化經濟誘因，提高傳統及有害空氣污染物減量效益。 |
|  | - 強化許可管理、定期檢測、連續自動監測、燃料源頭管制等制度 | - 配合辦理112年度縣市執行績效考評執行，協助完成150件縣市許可證現場查核名單篩選，並辦理1場次固定污染源許可與定檢制度案例暨績效考核原則說明會議，協請各縣市提供有關許可證審查人員資歷調查及檢測計畫申請與核發情形。 - 持續統計並掌握全國固定污染源管理制度現況，截至今全國計有7,822家列管工廠持有有效操作許可證、581張燃料使用許可證、1,943家屬於公告應申報定期檢測對象；環保稽查處分管制系統(EEMS) 之固定源稽查處分資料統計，112年上半年度全國已進行3萬7,114件稽查，802件告發處分。 - 執行固定污染源資料庫品保品管(QA/QC)作業，建立資料品質檢核模組，按月執行資料檢核與追蹤作業，檢核3,000家以上工廠資料。 |
|  | - 推動三級防制區既存污染源減量相關管制措施 | 持續針對第二階段對象，銅箔基板(CCL)與印刷電路板(PCB)研擬揮發性有機物技術管制規範，已掌握我國CCL對象20家（27個製程）、PCB對象279家（295個製程），後續將規劃分析既存固定污染源控制技術現況、原物料與能源使用等資訊，透過現場訪視，研議提出適宜之技術管制規範。 |
|  | - 強化空氣污染事件預防管理及緊急應變作業相關工作 | 已執行環境災害相關空污事件應變演練5場次，並辦理2場次空氣污染突發事故緊急應變業務教育訓練。 |
|  | - 強化揮發性有機物管制架構，並持續推動行業別及消費性商品揮發性有機物排放量清查及減量工作 | 刻正進行電子零組件製造程序和金屬表面塗裝程序各10家工廠之背景資料調查及蒐集國外針對該行業別之管制方法，做為未來研擬行業別管制標準之參考依據；另已進行塑膠品塗裝程序及印刷電路板製造業各10家工廠之VOCs排放現況調查與研提管制建議。 |
|  | - 滾動檢討空氣污染防制費徵收、申報及查核制度等相關管制作業 | - 為完善地方環保局空污費徵收作業執行品質，執行外稽作業，針對16個地方環保局完成17場實體輔導訪視作業，亦完成29場次公私場所空污費申報之訪視作業，依廠商基本資料、申報製程或物種資訊、集氣設施或防制設備引用效率、排放量申報掌握與金額計算等不同面向之給予地方環保局及公私場所改善作法建議。 - 完成2季申報帳目憑證單據建檔、彙整及查核作業，並由會計師出具查驗報告，確保基金收入金額之正確性。此外，為提供申報對象便捷之操作環境、建立系統性管理架構及提升管制作業執行效能。 |
|  | 移動污染源管制 - 辦理機車排氣定期檢驗工作 | 全國共設置3,708家機車排氣檢驗站，並完成機車排氣定期檢驗約360萬輛次。 |
|  | - 辦理新車型審驗、新車抽驗及使用中車輛召回改正測試工作 | 核發汽油汽車車型排氣審驗合格證153張、柴油車合格證明85張及機車合格證明193張。辦理完成14萬6,092輛進口車之污染驗證核章作業，並辦理142車次實車查核。執行汽油汽車新車抽驗39輛次及機車新車抽驗27輛次。 |
|  | - 加強交通工具排氣污染稽查 | 地方環保機關共計辦理柴油車排氣不定期檢驗等相關作業約6萬3,996輛次。 |
|  | - 鼓勵使用低污染車輛 | - 為進一步降低柴油公車廢氣污染，持續與交通部共同推廣電動公車，112年1至6月已補助231輛。 - 截至112年6月底止，已促成2案環評開發案至平臺取得抵換量，透過車輛汰舊換新抵換媒合平臺，提供民眾汰舊換新減量效益收購價金。 |
|  | - 淘汰老舊大型柴油車、補助柴油垃圾車加裝濾煙器及進行污染改善工作，以落實柴油車污染排放管制 | - 112年1月至6月全國淘汰1至3期老舊大型柴油車共計2,036輛，其中民眾向本部申請補助共計1,945輛。 - 另已核定計8家國外濾煙器代理商及3家國產濾煙器製造商，以及151家調修燃油控制系統之汽車修理業。1至3期大型柴油車辦理前述污染改善共計1,578輛。 |
|  | - 辦理船舶及非公路交通工具排放量管理工作 | - 辦理9場次港區事務橫向聯繫會議，協調各港區污染管制推動工作。 - 完成介接交通部航港局第二代「航港單一窗口服務平臺MTNet」。 |
|  | - 推動劃設空氣品質維護區及實施移動污染源管制措施 | 截至112年6月累計完成19縣市（53處）空氣品質維護區核定作業。 |
|  | - 鼓勵民眾淘汰老舊機車 | 112年1月至6月完成淘汰老舊機車，共計約淘汰18萬5,992輛。 |
|  | 推動都市綠化及空氣品質淨化區設置 河川揚塵管理暨推動都市綠化及空氣品質淨化區設置 | - 預報重點河川可能發生河川揚塵日期前3日通報水利署及地方政府，提前啟動防塵應變措施，截至6月底發布29天揚塵預警，實際僅5天發生河川揚塵，減少24天揚塵事件發生，阻災率達83%。 - 推動濁水溪及高屏溪行動方案，截至6月底防洪林帶種植54.74公頃，綠覆蓋1,112 |
|  |  | 公頃，水覆蓋1,325公頃，其他覆蓋983公頃。補助7個縣市（9條河川）推動河川揚塵防制工作，截至6月底辦理4場區域聯繫會議、2場防護演練及40,731公里環境清理工作。 |
|  |  | - 截至112年6月30日已核定40處空氣清淨綠牆申請案件審查，並推動新設1.5公頃面積以上基地，應納入光電設施設置合宜性評估，已審核並要求補正5案新設基地，面積為4.98公頃。 |
|  | 地方政府執行空氣污染防制工作 |  |
|  | 補助及督導考評地方政府執行空氣品質改善維護計畫成效 | 補助20個縣市辦理執行「空氣品質改善維護計畫」計69件計畫；完成111年度各地方執行空氣污染管制工作執行績效考評作業，提升地方政府執行各項管制工作品質，落實執行成效。 |
|  | 空氣品質管理 辦理空氣品質策略規劃 | - 截至112年6月30日已完成5項空氣污染防制法相關子法異動，其中有1項訂定發布案、4項修正發布案。 - 執行空氣品質管理工作，推動空氣品質改善措施，截至112年6月底止，初步統計細懸浮微粒平均濃度為16.2 μg/m3，為近四年同期次佳，長期持續呈現改善趨勢。 |
| 一般行政管理計畫 | - 維持基金管理委員會正常運作 | 已完成上半年空氣污染防制基金管理會會議。 |
|  | - 辦理一般行政事務 | 配合業務辦理一般行政事務，維持空污基金正常運作。 |
|  | - 會議中心建置作業 | 會議中心建置作業所需經費預計於下半年執行。 |
| 一般建築及設備計畫 | 汰換購置電腦及共構機房相關硬體擴充 | - 完成上半年共構機房相關硬體擴充作業。 - 預計於下半年辦理汰換個人電腦、筆記型電腦等辦公設備及共構機房相關硬體擴充作業。 |

- 其他

無。