二、年度重要施政計畫

| 工作計 畫名稱 | 重要計畫項目 |  | 實施內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、科技發展 | 一 | 環境科學及技術之研究 | - 環境噪音振動與新興物理性公害研究計畫。 - 懸浮微粒特徵對民眾健康影響之研究。 - 提升無機廢棄物資源循環。 - 水體環境污染感測、鑑識調查與物聯網應用研究開發計畫。 - 綠色產品衡量指標擬定與提升計畫。 - 應用碳與鉛同位素鑑識技術評估細懸浮微粒的污染源計畫。 |
| 二、綜合企劃 | 一 | 綜合策劃環境保護計畫 | - 辦理施政方針、施政計畫、重大公共建設計畫。 - 辦理國家環境保護計畫。 - 辦理本署主管之人權保障、性別平等、消費者保護、離島建設基金、花東地區永續發展基金等工作。 - 辦理環境白皮書彙編、圖書室採購管理及雙語化工作。 |
|  | 二 | 環境管理 | - 辦理環境管理相關業務推展工作。 - 補（捐）助民間團體或學校參與環境管理相關活動。 |
|  | 三 | 環境影響評估 | - 精進環評制度，強化目的事業主管機關權責，完善環評資訊公開及公眾參與程序。 - 積極檢討現行制度，強化現有法令執行及改善行政作業程序。 - 落實專案小組初審會議3次為原則，提升個案環評審查效率。 |
|  | 四 | 國際合作、永續發展及科技管理 | - 推動環境永續發展，辦理行政院國家永續發展委員會秘書處事務，國家永續發展政策之研訂及協調。 - 拓展國際環保合作，參與國際環保協定相關事務，深化雙邊或區域環境夥伴交流。 - 環境保護科技研究規劃管理。 |
| 三、加強基層環保建設 | 一 | 水污染防治及流域整體性環境保護 | 應用於建置收集處理回收氨氮設施，辦理補助廢水中氨氮收集處理與回收設施或機具，鼓勵事業收集他場高氨氮廢水，新建設置廢水收集處理或回收設施，並資源化不排放水體。 |
|  | 二 | 垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊 急應變計畫 | - 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫： - 推動低碳垃圾清運，補助地方政府更新垃圾清運車輛及換購節能垃圾車。 - 補助地方政府推動促進生活垃圾減量及垃圾分類與回收措施。 - 補助地方政府推動生活垃圾減量回收技術措施。 - 鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠：補助焚化廠建設費及地方政府垃圾轉運費。 - 提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫：開挖既有掩埋場，使其活化再利用。 - 多元化垃圾處理計畫：以多元創新方式升級整備垃圾處理相關設施、廚餘生質能源廠興設（含集運系統及相關配套設施）及環保設施效能提升等相關工作，達循環經濟目標。 - 補助地方政府遭遇不可抗力因素災後廢棄物清理及環保設施復建等工作。 |
|  | 三 | 營造優質環境衛生 | - 補助地方政府辦理公廁興建、修繕及強化清潔維護管理工作，系統性辦理公廁改善工程、加強公廁及其周邊環境衛生巡檢及維護工作，營造符合國際環境衛生水準之公廁，提升優質人文素養及如廁文化，促進公共環境衛生發展。 - 補助地方政府推動促進海岸優質風貌，協助地方政府天災復原環境能力，縮短天災後復原時間，提升地方政府環境衛生自主改善能力，控制病媒蚊及蟲鼠危害，全面提升城鄉環境衛生。 |
| 四、空氣品質保護及噪音管制 | 一 | 空氣品質管理策略規劃及推動 | - 辦理空氣品質統計分析，撰寫空氣污染防制總檢討。 - 研修空氣污染防制相關法規之工作，推動國際及兩岸空氣污染防制策略技術交流會議。 |
|  | 二 | 固定空氣污染源管制 | 辦理固定污染源相關管制法規修訂、空氣污染防制行動方案工作及檢討加嚴各行業別排放標準修訂、召開研商會、公聽會、研討會及相關說明會等。 |
|  | 三 | 交通工具空氣污染防制 | - 落實新車排氣污染管制。 - 辦理使用中車輛污染管制。 - 推廣低污染車輛及清潔燃料。 - 加強推動港區空氣污染改善。 |
|  | 四 | 噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制 | - 加強噪音及非游離輻射防制宣導工作。 - 機動車輛噪音聯合稽查、排氣管認證及管制計畫。 - 交通運輸系統與航空噪音管理計畫處理複合性交通噪音陳情案件，制訂機場航空噪音環保排名管制措施與改善作法。 - 強化噪音陳情案件稽查及低頻噪音管制計畫檢討強化低頻噪音管制範圍，精進噪音陳情稽查案件處理品質。 |
| 五、水質保護 | 一 | 水質保護政策及水體品質規劃管理 | 研訂河川水體水質保護策略及水體品質規劃管理事項。 |
|  | 二 | 土壤及地下水污染法規檢討及預防 | 辦理污染場址附近高風險漁塭之停養補償。 |
|  | 三 | 湖泊水庫及河川污染防治 | - 河川氨氮削減調查及評估。 - 河川水體污染緊急應變管理與技能提升。 - 辦理水體污染防治工作、畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用與資源化利用等業務及邀請專家學者諮詢、交流、座談、說明等。 |
|  | 四 | 事業廢水行政管制及經濟誘因管理 | - 針對優先關切項目進行潛在運作事業水質調查，評估放流水標準新增管制之可行性。 - 針對持久性有機污染物運作事業進行污染調查分析。 - 辦理水污染防治法相關法規行政管理等業務及邀請專家學者諮詢、研商公聽、座談、說明等。 |
|  | 五 | 工業區下水道及生活污水管制 | 推動污水下水道系統水污染防治策略，強化工業區及區內事業廢污水排放管制。 |
| 六、廢棄物管理 | 一 | 一般廢棄物管理及全分類零廢棄 | - 辦理一般廢棄物零廢棄政策規劃及法規研修相關工作。 - 推動生活廢棄物清理管理措施、資訊系統維護等相關工作。 |
|  | 二 | 事業廢棄物管理 | - 研析及精進事業廢棄物再利用管理、再利用產品流向追蹤相關工作。 - 研析及精進事業廢棄物越境及國際廢棄物管理趨勢調整因應，參與巴塞爾公約相關會議，掌握國際發展趨勢。 - 蒐集國內外廢棄物處理方法及最新處理技術，並探討國際公約對有害廢棄物認定技術，研析檢討我國廢棄物貯存清除處理方法、有害廢棄物認定方式及種類。 - 辦理工業廢棄物清理管理現況與策略檢討，強化產源管理，以提升事業廢棄物管理效能。 - 辦理營建、醫療及農業事業廢棄物管理相關策略檢討及推動，強化產源管理責任及效能。 - 辦理事業廢棄物燃料化策略規劃及推動相關工作。 - 廢棄物清除處理機構管理、輔導申設、座談會辦理、許可管理法規研修、研訂許可審查作業指引、並精進清除處理機構服務管理資訊系統及宣導等工作。 - 辦理環保許可、事業廢棄物申報及清運機具裝置即時追蹤等系統維運，並精進各項系統管理功能及提供事業廢棄物申報0800諮詢服務，並出席臺日韓事業廢棄物交流會議。 - 出席經濟合作暨發展組織廢棄物資源工作小組（WPRPW, OECD）」會議、「世界循環經濟論壇」（WCEF）國際會議或臺歐盟暨會員國次長級經貿與非經貿諮商會議。 |
|  | 三 | 資源循環再利用 | - 辦理廢棄物資源化產物用途推廣、施工規範、研議配套措施及召開研商說明會議等相關工作。 - 推動相關資源化產品再利用工作，提升產品品質穩定性、建立妥適產品標準及檢討焚化再生粒料使用用途及管理措施，以拓展相關資源化產品通路。 - 持續辦理廢棄物減量、資源循環、再生及再利用工作。 - 依行政院106年7月7日院臺環字第1060018493號函核定「一般廢棄物減量及資源循環推動計畫」。 - 推動消費性產品管理、源頭減量管制措施及產品友善化，延長產品生命週期與產品環境友善化設計推廣等相關工作。 - 推動廢棄物回收清理與再利用措施，辦理廢棄物分類減量、回收清理、再利用技術研析及管理策略檢討與推動等相關工作。 - 審核地方政府補助申請計畫及辦理共同供應契約採購前置作業等相關工作。 |
| 七、環境衛生管理 | 一 | 公共環境衛生管理 | - 加強推動環境清潔維護工作，改善居家周圍環境品質。 - 辦理地方政府環境清潔維護考核，推動政府機關落實環境整潔管理工作。 - 辦理公共環境衛生改善促進政策及措施等工作，召開研商會、研討會、訓練等。 |
|  | 二 | 飲用水管理 | - 訂定飲用水管理重點稽查管制計畫，督導地方環保局落實相關稽查管制工作，保障飲水安全。 - 協助地方政府執行飲用水中屬影響健康或可能影響健康物質項目的水質抽驗。 - 強化飲用水安全宣導及資訊化網路化，提升國人飲用水安全之認知。 - 持續依國際管制趨勢及國內現況，檢討研修飲用水安全相關法規。 |
|  | 三 | 溫室氣體減緩策略規劃及推動 | - 辦理部會行動方案成果報告彙整與地方政府執行方案成果審核工作。 - 辦理調適工作推動成果彙整分析及資訊推廣工作。 - 由公共環境衛生、飲用水管理及天然災害應變調適，提升環境應變能力，以建構因應氣候變遷韌性城市。 |
| 八、管制考核及糾紛處理 | 一 | 重要施政計畫追蹤管制考核 | - 辦理專案列管計畫及重要環保事項追蹤及評核，強化執行成效。 - 辦理本署公共建設推動計畫列管追蹤，提升計畫品質與預算執行率。 - 辦理地方環保機關整體績效考核，共同執行環境保護事務。 - 辦理提升政府服務品質計畫相關業務，精進本署服務品質。 |
|  | 二 | 推廣環保產品及綠色消費 | - 增修訂環保標章規格，增加環保標章產品種類、數量，輔導業者申請及加強環保標章產品追蹤管理，提供全民安心選購環保產品。 - 結合公私部門資源推廣綠色採購，並健全環保產品行銷通路，以落實綠色消費。 - 辦理綠色消費教育宣傳活動，提升全民綠色消費觀念。 - 加強環保標章國際合作，提升國際能見度。 - 辦理產品碳標籤核發及推廣工作。 |
|  | 三 | 環工技師簽證案件查核管理與陳情管制 | - 執行環境工程技師簽證案件現場查核，加嚴缺失積點標準及提高案件查核率，健全技師簽證管理制度及簽證品質。 - 辦理國家企業環保績優事項表揚，推動產業社會責任作為及表揚環保績優事項。 - 辦理首長信箱人民陳情案件處理成效之追蹤管考，提升民眾滿意度。 |
|  | 四 | 公害糾紛處理與鑑定 | - 督導各縣市處理公害事件及蒐證處理，並蒐集公害糾紛鑑定案例並加強地方環保局人員蒐證項目教育訓練。 - 結合地方環保局辦理公糾宣導會，提升民眾防止公害糾紛概念，並提供公害糾紛法律扶助，以利解決公害糾紛問題及強化公害糾紛處理程序之成效。 - 維護更新公害糾紛處理資訊系統功能，提供鑑定單位、污染類型受體徵狀及專家諮詢名單查詢。 |
| 九、環境監測資訊 | 一 | 環境監測規劃管理與品質保證 | - 環境水體定期採樣監測88條主支流河川、453個地下水井，掌握水質變化趨勢，定期品保查核確保環境水質監測數據品質，並依水污染防治需要，執行水體水質增測。 - 強化水質資訊平臺建立及數據分析展示系統，整合跨機關水質水量與降雨資訊，增進我國水質資訊流通應用。 |
|  | 二 | 空氣品質監測規劃與測站管理 | - 全國環境水質資訊網站功能擴充及維運。 - 每日預報空氣品質。 - 空氣品質監測維護督導。 - 建構及汰換全國空氣品質監測站相關設備。 - 推動國際與兩岸空氣品質監測合作。 - 建置新世代空氣品質監測站網，辦理空氣品質監測站網維運、全國手動PM2.5監測站例行監測、紫外線、光達監測、鹿林山等背景站空氣品質監測、亞太汞監測網國際合作。 |
|  | 三 | 規劃設計環境保護資訊系統 | - 辦理內部資源整合系統開發與功能擴充，規劃含所屬業務系統功能與更新。 - 推動環境地理圖資整合，發展圖資基礎資料分析及應用，持續營運及管理地理圖資中心，落實智慧國土整體發展。 - 建置大數據匯流資料庫，研發資料策展儀表板，強化多樣資料蒐集，完備跨機關資料交換機制，加速數據流通效率，持續開放資料（Open Data）創新應用。 |
|  | 四 | 操作及維護環境保護資訊系統 | - 辦理本署資訊基礎設施、個人電腦及相關軟硬體之維護更新。 - 本署及所屬機關共構機房軟硬體資訊設備保養及維護，強化網路及資訊安全監控防管理。 - 辦理本署及所屬機關共用行政輔助資訊系統維護及功能提升。 - 辦理本署網站規劃開發整合及服務。 |
| 十、區域環境管理 | 一 | 推動環境執法及策略 | - 提升環境執法深度查核專業能力，加強國際環境執法合作。 - 建立環境影響評估監督機制，提高執法效能。 - 出席環境管理國際研討會，提升環評監督職能；並辦理環評監督實務及專業技能研習活動、環評監督法令宣達及交流座談會。 - 辦理違反環保法令案件裁處及訴願、行政訴訟作業等，落實執法效度。 - 辦理環保稽查處分管制系統（含刑事資料）基本功能維護及功能需求規劃與建置。 |
|  | 二 | 推動區域環境保護工作 | - 辦理清潔人員安全照護、「清潔隊員節」慶祝活動，以及全國模範清潔人員遴選、表揚等工作。 - 辦理預鑄式建築物污水處理設施審查事宜。 - 維持並確保本署公害陳情案件管理系統正常功能運作，建立公害陳情處理雲端聯網。 - 辦理本署各項環保設施工程品質施工查核，確保施工品質及未來使用管理之效能。 - 推動區域合作、離島垃圾轉運、垃圾焚化廠及公有掩埋場查核評鑑。 - 配合多元化垃圾處理計畫，研析焚化廠升級整備工程及提升環保設施效能可行性、推廣焚化再生粒料運用於公共工程。 - 依照環保署獎勵民眾舉發污染案件實施要點，對檢舉有功民眾發放獎勵金。 |
|  | 三 | 執行環保稽查督察管制工作 | 針對「違反環保法規情形嚴重者、污染排放量較大者、排放有害物質或重金屬者、易產生異味者、屢被民眾陳情或反映者、有重大污染之虞者、其他上級交辦案件者」等優先列入稽查對象，以達深度稽查，有效裁罰之目標。 |

三、以前年度計畫實施成果概述

    - 前(107)年度計畫實施成果概況

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、科技發展 | 辦理健康水庫永續水質管理應用、懸浮微粒特徵對民眾健康影響之研究、環境噪音暨新興物理性公害管理計畫、細懸浮微粒碳同位素分析技術之發展與應用研究計畫、水質感測技術研發、飲用水新興污染物研究與水質管理、產品碳足跡資訊揭露服務 | - 健康水庫永續水質管理應用：完成鯉魚潭水庫污染負荷評估與調查工作，運用調查數據及模式鎖定污染熱區，作為後續地方政府、水庫管理單位辦理水質改善之依據。 - 細懸浮微粒碳同位素分析技術之發展與應用研究計畫：以碳同位素進行污染源鑑定，δ13C數值與煉油廠、交通排放及二次氣膠前驅物重疊，反映化石燃料是當地重要碳微粒貢獻源； 在鉛污染源部分，所調查之污染源鉛同位素比值已涵蓋多數樣本，顯示已掌握多數的鉛污染來源。 - 低頻非游離輻射對監測設備量測技術實證之研究：完成30處環境低頻非游離輻射之現勘與量測工作；完成我國之低頻非游離輻射監測設備量測技術及規範草案，及10處環境低頻非游離輻射量測工作。 - 環境振動源特性及管制研究計畫：實地完成40處場所環境振動源特性背景調查及量測，並完成民眾對環境振動感受度之問卷調查。 - 光污染影響及主觀感受調查與管制方式之研究計畫：蒐集辦理LED組合燈民眾感受試驗及臨界值研析及進行人體感受試驗，每項因子包含改變3種操作條件，且每項操作條件實際研究15人次； 實地進行廣告招牌之民眾感受主觀問卷調查200人次，及背景光環境（包含水平照度及垂直照度）之調查。 - 室內場所噪音檢測標準作業程序暨量測規範驗證之研究：完成20處室內場所噪音污染現況實地調查與量測工作；完成10處不同室內場所環境噪音檢測工作，並針對不同室內環境噪音污染提供改善建議，供本署後續推動噪音管制政策參考。 - 偵測照相系統應用於使用中機動車輛噪音管制評估之研究，蒐集使用中機動車輛噪音來源與陣列型麥克風相關資料等。 - 環境噪音源防制技術與室內音量品質之研究，彙整研析國際上環境噪音源相關防制技術規範與現行作法相關文獻等。 - 107年細懸浮微粒(PM2.5)化學成分監測及分析計畫： - 完成板橋、忠明、斗六、嘉義、小港及花蓮等6站每6天1次採樣分析，手動採樣質量濃度與環保署常規手動採樣數據比對結果良好。 - NO3-占比在PM2.5高濃度比低濃度期間增加約10%，SO42-則在有污染傳輸影響時占比增加較多。 - 水質感測技術研發：107年度已開發完成電化學重金屬離子(Cu2+ /Zn2+)重金屬離子濃度感測元件、CODs光電感測、酸鹼值及導電度與溫三合一微型化感測器。開發並完成過濾、消毒、電源供應及通訊模組整合測試。 - 飲用水新興污染物研究與水質管理：篩選出6項未列管優先評估物質，包括吲哚美辛、磺胺噻唑、氟甲喹、克拉黴素、雙氯芬酸及磺胺甲噁唑等，於6座代表性淨水場進行監測及資料蒐集，結果顯示現階段於我國淨水場無顯著風險。並針對飲用水水質尚未列管之36個優先關注項目進行400處次水質抽驗，依檢測結果顯示，12項現階段於我國淨水場無顯著風險。另外24項為持續累積本土檢測資料，以評估其在我國飲用水中的風險程度，仍將持續監測。本年度亦完成飲用水列管項目（7項重金屬、6項農藥及5項有機物）之毒理資料庫檢討更新。 - 產品碳足跡資訊揭露服務：完成23項碳足跡排放係數之建置與更新；引入韓、泰2國分享係數5項，完成提報114項碳足跡排放係數進行3階段審查，並全數獲審查通過。 |
| 二、綜合企劃 | 綜合策劃環境保護計畫： - 辦理施政計畫、施政方針及重大公共建設計畫等 - 辦理環保替代役業務、管理及房屋修繕事宜 - 辦理本署主管之人權保障、性別平等、消費者保護等工作 | 完成本署施政方針、年度施政計畫、重大公共建設計畫先期作業。 完成2梯次替代役役男遴選、分發作業及管理工作，為環境保護工作挹注59名替代役人力，獲選為107年下半年替代役績優單位，107年辦理替代役業務經內政部評定為優等。 落實本署人權保障、性別平等、消費者保護、身心障礙者權利及兒童權利公約等工作，並參與消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)第3次國家報告編撰及身心障礙者權利公約、兒童權利公約之首次國家報告編撰及兩公約第2次國家報告國際審查結論性意見及建議回應審查及研商會議。 |
|  | 環境管理： - 辦理環境管理相關業務推展工作 - 補（捐）助民間團體或學校參與環境管理相關活動 | 完成環評法相關規定之解釋函（令）彙編、環評書件上傳管理維護、監察院調查資料彙整、環評書件之程序審查、相關環保專業領域之資料蒐集等環境管理業務事項之協助，有助於環評審查程序之進行與環評法相關規定之執行推動作業。 補（捐）助立案民間團體及學校辦理環境管理活動，以結合各界資源，並藉多元的活動將環保觀念深植扎根，促進全民共同參與環保活動。 |
|  | 環境影響評估： - 檢討環境影響評估制度，加強目的事業主管機關權責，完善資訊公開，落實二階環評公眾參與程序 - 提升環評作業品質，強化審查結論綜合評述，落實顧問機構評鑑作業，加速環評審查，並提供政策環評徵詢意見 - 辦理環境資源管理相關專業領域資訊收集、彙整及分析，提升環境規劃管理決策之專業性及效率 | - 完成「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」及「環境影響評估法施行細則」修正，並持續辦理「環境影響評估法」修法作業，以精進環評制度。 - 完成環評書件查詢系統相關功能之更新（因應環境影響評估書件電腦建檔作業規範之修正發布，建置初步PDF文字搜尋檢核機制）。 - 落實第二階段環評公眾參與程序，共計就6件開發案召開17場次第二階段環評範疇界定會議，採公開方式蒐集各方意見，作為第二階段環評替代方案及評估方法執行依據，107年完成5案範疇界定（包含國道7號高雄路段計畫、國道1甲線計畫、大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫、臺灣桃園國際機場第三跑道、花東地區鐵路雙軌電氣化計畫）。 - 107年共計提環評審查委員會作成9案環境影響說明書審查結論，並納入綜合論述內容，維持行政處分穩定性，持續強化審查結論綜合評述。 - 辦理「107年至108年環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」，總計36家顧問機構報名參加受評，爾後亦將持續辦理顧問機構評鑑作業，供開發單位參考，以提升環評書件品質。 完成14項環評專長類別人員之聘任，且107年度計畫期間各專長人員共就開發案相關背景資料彙整3,255小時、書件內容確認3,032小時、提出初審意見820小時、委員會議時間聯繫及確認662小時、其他環評委員交辦事項165小時，並協助本署完成環評審查議題彙整研析共16項，提供16案法律諮詢意見，針對個案環評審查結論文字、專家學者針對目前法院常見之撤銷判決理由提供修正建議，藉以強化其法律面之適切性，避免未來環評結論遭法院質疑結論不明確而遭到撤銷。 |
|  | 國際合作、永續發展及科技管理： - 拓展國際環保合作，參與國際環保協定相關事務，推動國際環境夥伴計畫 - 推動環境永續發展，彙整國內永續發展事務；國家永續發展政策之研訂及協調 - 辦理科技計畫先期作業規劃及審議作業 | 參與國際環保協定相關事務，推動國際環境夥伴計畫：（一）107年3月29日雙方完成簽署「臺美環境保護技術合作協定第12號執行辦法」，指定執行機關為臺美環境保護署。（二）推動「國際環境夥伴計畫」，加強與新南向國家之環境保護交流合作，107年共舉辦12項會議或活動。（三）於臺北舉行第19屆亞太經濟合作(APEC)企業/私人部門參與海洋環境永續性圓桌會議。 - 派員出席國際環保協定及國際組織相關會議：（一）赴紐約出席聯合國永續發展系列活動暨臺美雙邊合作會議。（二）赴越南出席環境保護與管理論壇及推動臺越南環保合作。（三）赴瑞士出席巴塞爾公約第11次開放式工作組會議。（四）赴馬來西亞執行國際夥伴計畫及出席臺灣東協經貿論壇。（五）赴波蘭出席氣候變化綱要公約締約國、工作小組及相關會議。（六）出席蒙特婁議定書締約國、工作小組及相關會議。 - 辦理行政院國家永續發展委員會相關會議及庶務工作：（一）召開行政院國家永續發展委員會工作會議及委員會議。（二）辦理「107年國家永續發展獎」選拔表揚。（三）蒐集國際永續發展相關資訊，提供本署及永續會參考。（四）辦理「106年永續發展指標系統」之計算，持續進行「永續發展指標系統」滾動式修訂。（五）維護及修改「行政院國家永續發展委員會全球資訊網」中英文網站。 - 協助本署科技計畫先期規劃與行政支援：108年科技計畫共9項計畫，辦理106年度績效自評作業，完成科技計畫成果彙編，同時完成辦理107年度科技計畫管考工作；於107年6月11日完成辦理「107年環境科技論壇」，邀請產、官、學、研專家進行與談，並發表口頭論文及專家演講等，共計163人與會，整體滿意度達9成以上。 |
| 三、加強基層環保建設 | 水污染防治及流域整體性環境保護（水體環境水質改善及經營管理計畫） | - 補助地方政府辦理關鍵測站污染總量削減、水體污染緊急應變人力及機具調度整備；購置稽查水體污染應變器材等，並完成北中南3場次污染緊急應變演練。有關海域水質調查、污染緊急應變及港口稽查，因應海保署成立移該署辦理。 - 推動重點河川水體水質改善處理工作，持續改善河川水質， 補助地方政府推動並完成下列4處河川水質淨化工程主體，處理水量達到每日4萬6,000公噸。 - 完成桃園市南崁溪大檜溪橋水質淨化工程（每日處理量1萬公噸），礫間設置前（106年）大檜溪橋測站BOD平均濃度為25.1mg/L；試運轉前期（107年1~6月）大檜溪橋測站BOD平均濃度則降至22.2 mg/L；試運轉後期至正式運轉期間（107年7~12月）大檜溪橋測站BOD平均濃度已降低至18.7 mg/L，足見本工程對於河川下游測站之水質改善效益。本工程榮獲107年度第18屆公共工程品質優良獎設施類「優等」殊榮。 - 完成臺中市綠川水質及環境改善工程（每日處理量2萬4,000公噸），107年8月完工啟用後，中山綠橋水質已由嚴重污染降至中度污染以下，完工後每日可削減生化需氧量(BOD)約579公斤、氨氮(NH3-N)160公斤、懸浮固體(SS)205公斤。中山綠橋RPI自103年之嚴重污染下降至107年之輕度污染到未（稍）受污染，本工程更榮獲107年度第18屆公共工程品質優良獎設施類「佳作」殊榮。 - 完成臺南市（鹽水溪）虎頭溪排水現地處理工程於107年7月開始運轉（成效評估），下游關鍵測站鹽水溪豐化橋RPI已由嚴重污染（106年RPI平均值6.0）降至中度污染（107年RPI平均值5.4），試運轉後豐化橋107年7月至108年1月RPI更改善至4.3，顯示水質淨化場發揮其污染削減功效（每日處理量7,000公噸）。 - 完成屏東縣圳寮北側水質自然淨化處理工程（每日處理量5,000公噸），完工後，水質檢測結果RPI值已由7降至1.5，由嚴重污染改善至未（稍）受污染，呈現大幅改善成果。 - 107年已累計完成490場畜牧場取得沼液沼渣農地肥分使用同意。加上農業事業廢棄物個案再利用與符合放流水標準回收澆灌植物等3種畜牧糞尿資源化利用方式，全國已推動共計613場， 畜牧糞尿資源化達11.68%。施灌農地面積1,933公頃，其中有機污染物削減量2萬803公噸／年，施灌氮量623公噸／年，相當於台肥5號肥料9萬7,437包。 - 請地方政府針對嚴重污染河段之畜牧業加強稽查，107年已累計稽查9,473家次及處分1,244家次。 - 下達補助地方政府購置畜牧糞尿集運車輛、施灌車輛或機具、農地貯存槽計畫，協助地方政府建立施灌營運體系，並增加施灌靈活度，核定補助高雄市、臺中市、雲林縣、屏東縣及花蓮縣等，計有24輛集運施灌車輛及75個農地貯存桶。 |
|  | 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 | - 補助17個縣市換購電動壓縮式垃圾車計91輛。 - 補助16個縣市辦理生活垃圾減量回收措施或一般廢棄物清除處理費隨袋徵收之先期調查。 |
|  | 鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫工作 | 完成107年度營運中焚化廠建設費補助工作、完成停建焚化廠縣市垃圾轉運16.8公噸。 |
|  | 提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫工作 | 執行3場次（高雄市、臺南市及嘉義縣）掩埋場活化工程。 |
|  | 辦理多元化垃圾處理計畫工作 | 補助9座焚化廠後續營運管理評估規劃工作、完成離島垃圾轉運工作約3萬0,700公噸及補助新北市等15縣市廚餘環保設施效能提升計畫。 |
|  | 補助地方政府緊急調度清理垃圾等相關經費 | 補助花蓮市垃圾衛生掩埋場緊急邊坡整治等工程2案、0823豪雨災後廢棄物處理及環境清潔作業等專案計畫4案。 |
|  | 營造友善城鄉環境：補助地方政府營造友善城鄉環境，推動環境衛生永續指標工作 | - 補助19個縣市推動友善城鄉環境（8個拔尖級、7個精進級及4個入選獎），推動83項環境衛生永續指標工作，完成19個推動單位綠網登錄情形查核輔導及19場次實地查核作業。 - 成立2,332個村里巡檢隊，協助環境巡檢清理，完成公廁巡檢評比25萬5,957次，提升環境衛生品質。 |
| 四、空氣品質保護及噪音管制 | 空氣品質管理策略規劃及推動： - 檢討空氣污染防制法法規及相關子法 - 依據室內空氣品質管理法落實公告列管公共場所管制 - 因應蒙特婁議定書管制破壞臭氧層化學物質策略。檢討空氣污染防制法法規及相關子法，強化細懸浮微粒管制工作 | 107年8月1日總統公布修正空氣污染防制法，因後續配合修（增）訂之子法及行政規則需較長之時間，於107 年 10 月 25 日修正空氣污染防制法修正公布施行後過渡期間執行原則。 - 完成編撰我國室內空氣品質中英文白皮書。 - 召開2場次諮詢會議，研商我國室內空氣品質管制方向。 - 持續掌握並督導應符合室內空氣品質管理法之第1批及第2批1,497家公告場所，應於期限前完成設置專責人員、訂定室內空氣品質維護管理計畫及定期檢測等。 - 107年1月1日起由現行經濟部國際貿易局輸出入貨品電子簽證系統無縫接軌移轉至環保署，以單一窗口辦理，達事權統一目的。 - 107年完成發送第35及36期中、英文「臭氧層保護電子報」含專題2則及國外新聞19則，推廣大氣層保護觀念。 - 參與107年11月5日至8日在厄瓜多基多(Quito, Ecuador)召開之「蒙特婁議定書第30次締約國會議」，掌握臭氧層保護國際管制最新資訊。 |
|  | 固定空氣污染源管制： 研修一般及行業別加嚴排放管制標準，降低PM2.5及其前驅物排放，達成空氣污染減量成效 | - 107年5月4日修正發布「改造或汰換鍋爐補助辦法」，擴大適用補助對象，以加速改善空氣品質。 - 107年9月19日發布「鍋爐空氣污染物排放標準」，參考國際間鍋爐之管制標準並審酌國內排放現況、可行控制技術及成本效益分析結果，強化管制力道。 - 公告修正「固定污染源空氣污染防制費收費費率」，以經濟誘因方式促使公私場所減少污染物之排放。 |
|  | 交通工具空氣污染防制： 辦理交通工具污染管制法規修訂，召開研商會、公聽會及研討會與辦理相關宣導事宜等 | - 因應108年9月1日施行柴油及替代清潔燃料引擎汽車排氣管排放空氣污染物標準，辦理「柴油及替代清潔燃料引擎汽車車型排氣審驗合格證明核發撤銷及廢止辦法」法規修訂研商會。 - 因應108年9月1日施行汽油及替代清潔燃料引擎汽車車型排氣審驗合格證明核發撤銷及廢止辦法，辦理法規修訂研商會及公聽會。 |
|  | 噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制： - 加強噪音及非游離輻射防制宣導工作，蒐集噪音與非游離輻射相關法規並印製相關資料 - 機動車輛噪音稽查、檢舉及管制計畫 - 交通運輸系統與航空噪音管理計畫處理複合性交通噪音陳情案件，訂定機場航空噪音環保排名管制措施與改善作法 - 建構區域性非游離輻射監測資料與資訊管理計畫 - 強化噪音陳情案件稽查及低頻噪音管制計畫 | - 噪音管制資訊網系統維護工作，共計完成141件維護更新作業，包括噪音網頁更新35件、噪音監測管理37件、績效考核38件、帳號密碼等系統管理28件及其他3件。 - 檢視各地方環保局噪音陳情稽查紀錄單共1,280件，其中有缺失檢討改進案件數共計264件，占20.6%。 - 審查噪音車型組共1,403件，核發機動車輛排氣與噪音審驗合格證共1,296張、新車抽驗229輛次及稽催廠商執行車輛噪音品管，並定期維護網頁與車輛噪音合格證明清冊。 - 完成汽車六期機動車輛噪音審驗合格證電子化系統規劃。 - 完成替換用消音器噪音管理政策規劃，並擬定「我國消音器單體噪音管理架構與政策推動流程草案」，精進我國噪音管制制度與民眾寧靜生活提升，同時辦理「噪音測定報告及耐久試驗簡化作業研商會議」1場次。 - 完成22站次發射源或公共空間量測分析作業，其中射頻量測作業10站次包括基地臺、廣播電臺及氣象雷達站；極低頻量測作業計12站次（捷運變電站、變電箱）。 - 維護更新非游離輻射地理資訊系統及資料庫，透過各部會機關執行之檢測與上傳，非游離輻射管制網量測結果資料建檔，已建置量測資料達 6,440 筆。 - 辦理非游離輻射民眾教育宣導會3場次，計112人與會。 - 完成維護使用中車輛噪音檢舉網站及協助地方環保局共23筆車輛測試資料查詢。 - 彙整各地方環保局稽查成果，計已執行巡查、攔查及攔檢共686場次，攔巡查（檢）車輛共計2萬7,668輛次，並針對車種、車型、車齡進行統計分析。 - 遏止車輛再次改裝排氣管作業，各縣市上傳雲端噪音檢驗登記共計1萬1,906輛。執行期間同一車號被檢舉2次以上計有1,919輛，較106年同期7,876輛計減少5,957輛，總檢舉件數更減少1萬4,698件。 分析歷年123筆噪音量測資料20Hz至200Hz之各頻帶噪音量平均值與標準差，並針對37處低頻噪音測量結果，進行不同加權計算分別為不加權、C加權及A加權之噪音值，並分析頻譜。 |
| 五、水質保護 | 水質保護政策及水體品質規劃管理 | - 督導桃園市、苗栗縣、新竹市、彰化縣及臺南市政府針對特予保護農地水體完成劃定總量管制區或公告加嚴放流水標準；並持續督導地方政府提出污染削減計畫。 - 107年全國累計490場畜牧場取得肥分使用同意，施灌量達161萬公噸，資源化利用比率為5.58%。 - 全國50條河川定期水質監測，嚴重污染長度比率由90年13.2％大幅改善降至107年3.6%。 |
|  | 土壤及地下水污染法規檢討及預防 | 協助臺南市政府辦理高污染風險區附近魚塭107年停養共計29筆次8.84公頃之補償作業。 |
|  | 湖泊水庫及河川污染防治 | - 為解決河面垃圾污染河川及掌握河面垃圾量，建置「全國地面水體垃圾攔除平臺」，並於107年6月13日及8月28日2次協調地方政府環保及水利機關、經濟部水利署及河川局、行政院農業委員會、農田水利會聯合會及17個農田水利會研商，平臺則於107年10月開始試填報。 - 持續督導或協助地方政府針對嚴重污染河段或特予保護水體推動污染總量管制或加嚴放流水標準工作，並召開審查、研商會議5場次。 - 協助桃園市、苗栗縣、新竹市、彰化縣及臺南市政府針對特予保護農地水體完成劃定總量管制區或公告加嚴放流水標準，持續督導協助地方政府執行污染源清查，輔導事業提出自主減排管制計畫，落實已公告之總量管制計畫。 - 107年督導地方政府加強12個總量管制區事業稽查，總計列管事業共690家，累計稽查超過1,169家次以上，稽查率170%；補助地方政府增設總量管區水質監測站，至107年底共設置45測站，持續每月追蹤總量管制區水體水質改善情形。 - 辦理畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用：107年全國累計已有490場畜牧場取得肥分使用同意，施灌面積1,458公頃，施灌量每年161萬公噸，削減有機污染量每年9,587公噸，回收氮肥量每年538公噸。 - 協助地方政府購置畜牧糞尿沼液沼渣集運車輛、施灌車輛或機具、農地貯存桶：已協助高雄市、臺中市、屏東縣、雲林縣及花蓮縣等，共計購置集運施灌車輛24輛及農地貯存桶75個。 |
|  | 事業廢水行政管制及經濟誘因管理 | - 配合水污染防治法修正公布，盤點應配合修正之子法，完成「水污染防治法施行細則」「禁止注入地下水體之有害健康物質種類、限值」「事業排放廢（污）水於土壤或地面水體所含有害健康物質之種類」「水污染防治各項許可申請收費標準」及「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」等修正發布或公告。 - 另預告修正「水污染防治法罰鍰額度裁罰準則」「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」「放流水標準」及「水污染防治法事業分類及定義」等草案，強化廢水管理。 |
|  | 工業區下水道及生活污水管制 | - 完成全國廢（污）水監測（視）即時資訊系統功能升級，即時監控發電廠、廢（污）水排放量每日達1,500公噸之事業、工業區及公共污水下水道系統345家，及重大違規業者114家之污染量排放情形。 - 於「重大點源放流水自動連續監測資訊」公開 459家廢（污）水自動監測連線傳輸資料。 - 加強公共污水下水道系統分級管理，督導地方完成查核公共污水處理廠64處454場次，進行放流水採樣57處288場次。 |
|  | 海域污染防治規劃管理及海洋放流管制 | - 107年度因海保署成立，本署海洋相關業務經費已移請該署接續辦理。有關海洋污染防治工作，於業務交接前，本署完成： - 海洋廢棄物：完成「海洋廢棄物治理行動方案（第一版）」及記者會等事宜。 - 海洋油污染：完成海洋油污染緊急應變計畫審查3案。 - 環境教育：完成107年全國世界海洋日活動、美麗海灣無塑海洋全國繪圖比賽等。 - 辦理澎湖馬公內灣海域環境品質改善計畫。 - 運用科學工具，執行海洋污染緊急應變之監控及強化污染應變通報及處理能力。 - 海保署辦理完成下列事項： - 107年度有效監控海難事件計24案，其中10案輔以衛星及遙測工具有效監測各海難事件海域污染情形。另以無人駕駛航空器監控船舶海洋棄置及輸油作業共計15天次、監控海漂垃圾共計10天次。再結合衛星及遙測科技，針對觀音、彰濱、麥寮及林園等臨海工業區、基隆港、桃園卸油浮筒、高雄港、高屏溪出海口、臺北港、臺中港、小琉球外海及綠島蘭嶼海域每月執行海洋異常污染監控，共計420次。 - 維運管理海洋污染防治管理系統，完成強化提升系統資料品質、統計分析及地理資訊圖臺展示功能。於107年9月11-12日、9月13-14日、9月17-18日分別辦理3場次海洋油污染應變作業研習會。另於10月17-18日辦理1場次海運化學物質危害辨識作業研習會，4場次總參加人數合計至少153人次。再於107年11月6日、11月9日辦理「網路版海洋油污染擴散模擬功能操作說明會」，2場次參加人數計60人，有效提升整體應變量能。 |
| 六、廢棄物管理 | 一般廢棄物管理及全分類零廢棄 | - 推動購物用塑膠袋減量、垃圾費隨袋徵收等相關政策，減少一次用產品使用，並宣導民眾自備、重複、少用之生活減廢習慣。 - 建置與更新擴大實施購物用塑膠袋、塑膠微粒、塑膠吸管宣導網。 |
|  | 事業廢棄物管理 | - 已審查事業廢棄物再利用許可案3件；訪視再利用機構30場次，更新維運資源再利用管理資訊系統及功能。 - 完成訪視30家次再生利用再生資源業者及共通性事業廢棄物業者，並研擬妥適之管理制度；完成分析再利用產品需進行流向追蹤及實施環境監測之必要性及可行性。 - 完成有害事業廢棄物輸出許可審查；出席「巴塞爾公約第11次開放式工作組會議」，並與各國交流廢塑膠及廢紙輸出入管理；因應中國大陸禁廢，修正公告「屬產業用料需求之事業廢棄物」，加強管理廢塑膠及廢紙之輸入並製作廢棄物輸出入管制判定參考手冊（熱塑型廢塑膠及廢紙）。 - 追蹤事業委託清理之相當注意義務認定準則之實施情形評析事業查核步驟與輔導建議，強化事業產源責任，分析違反廢棄物清理法之違法態樣，研擬應處罰鍰估算方式，提升廢棄物管理效能。 - 完成檢討產源自行處理相關管理機制及研提法令修正建議。完成統計爐碴、集塵灰、污泥、廢溶劑產出及資源化現況，研提重點廢棄物管理建議。完成5年期戴奧辛分年調查追蹤規劃作業與25件次廢棄物樣品戴奧辛檢測分析作業。 - 完成營建資源循環架構（初稿）、編訂建築物拆除後含石綿廢棄物清理作業指引及編撰「生物醫療廢棄物滅菌處理規範手冊（草案）。 - 完成辦理廢棄物清除、處理設施現場訪視工作（含申設中處理機構）50家次，其中10家次為專家學者進行深度輔導之場次。 |
|  | 資源循環再利用 | - 編修施工綱要規範第02319-1章專章草案，納入廢棄物資源化產物應用，提送公共工程委員會審查。 - 進行「控制性低強度回填材料」刨除料及「基地填築及路堤填築」刨除料之試驗分析，試驗結果符合TCLP，工程性能符合工程要求。 - 辦理專家諮詢會議3場次，研提編修「低密度再生透水混凝土」及「瀝青混凝土鋪面」施工綱要規範（草案）、編修「級配粒料底層」及新訂「基地填築及路堤填築」使用手冊（草案），建立應用技術規範。 - 擴充及維護「焚化再生粒料流向管理系統」，包括建置領料申請、公開資訊功能、統計查詢、遞送聯單清運軌跡查詢等功能，辦理2場次教育訓練，以落實產品品質把關、流向管理及監督查核機制。 - 辦理2家再生粒料生產廠盤查作業，並將其結果回歸至成本效益評估。 - 一般廢棄物經回收後產出低價值之回收物轉為工業用鍋爐能源回收使用，以提高能源轉換效率與資源妥適再利用，並降低焚化爐處理壓力。 - 調查國內塑膠、廢紙再利用狀況及進口情形，並評析歷年之差異分析，以及篩選代表性業者進行訪視，研提進口廢塑膠及廢紙管理策略。 |
| 七、環境衛生管理 | 公共環境衛生管理 ： 督導地方政府落實推動環境清理、海岸清潔維護、全國公廁清潔、側溝清理、髒亂點清除、環境蟲鼠防治等工作、登革熱孳生源清除及補助地方環保局環境消毒用藥 | - 督導臨海縣市辦理淨灘工作，清理1萬0,780次，動員計19萬3,259人次，清理垃圾計3,409.69公噸，清理海岸線長度達1萬3,627.97公里。 - 動員清除戶外登革熱病媒蚊孳生源109萬9人次，清除容器291萬5,794個，清理廢輪胎7萬3,076個，告發件數5,334件，裁處件數6,588件，裁處金額新臺幣（以下同）1,021萬9,802元。辦理登革熱戶外孳生源查核及孳生源清除宣導說明會等共計56場次。 - 統計至12月底，全國計4萬5,472座列管公廁，其中評鑑符合特優級比率達78%。 |
|  | 飲用水管理：訂定飲用水管理重點稽查管制計畫，督導並協助地方政府執行飲用水水質抽驗等相關管制工作 | 執行飲用水重點稽查管制計畫，全年抽驗飲用水水質達1萬0,611件、飲用水水質處理藥劑174件、飲用水水源水質843場次，確保自來水水質合格率達99%以上。督導並協助全國22個地方政府，共完成242處自來水供水系統及38處簡易自來水之飲用水水質中較難檢驗項目之抽驗，分析項目包括：11項重金屬、1項氰鹽、3項消毒副產物、13項農藥、15項揮發性有機物、1項持久性有機污染物。 |
|  | 溫室氣體減緩策略規劃及推動 | - 行政院於107年1月23日及3月22日分別核定第1期溫室氣體階段管制目標及溫室氣體減量推動方案，並於10月3日核定國家能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門溫室氣體排放管制行動方案。 - 依溫室氣體減量及管理法訂定12項子法及7項行政規則，已完成107年11月19日公告新設或變更排放源溫室氣體排放量規模，及12月27日修正發布「溫室氣體抵換專案管理辦法」，持續研議修正溫室氣體排放源符合效能標準獎勵辦法，並討論訂定溫室氣體效能標準及最佳可行技術等相關規定。 - 結合地方性商圈協會組織宣傳管道，培訓逾200位社區志工，共計完成550家次商圈服務業、餐飲業以及批發零售業節能輔導作業，提倡商店自主執行節電行動。另成立全方位低碳節能輔導團，適時提供社區執行低碳節能相關技術諮詢達90場次，107年亦首度媒合中華電信環保節能服務隊，完成20棟集合式住宅建築節能診斷，提供動力、空調、照明等節能改善建議。 |
| 八、管制考核及糾紛處理 | 重要施政計畫追蹤管制考核 | - 辦理106年度行政院列管個案計畫初評及本署列管個案計畫評核作業、本署106年度施政績效評核作業及107年度施政作業計畫審核及列管作業，共列管2項院列管計畫、18項本署列管計畫及6項自行列管計畫。 - 加強公共工程推動工作，共列管公共工程委員會列管計畫、前瞻基礎建設公共建設及本署自行列管計畫等3類別9項計畫，及活化閒置公共設施案件，每月召開本署公共建設推動會報及會前會，共召開22次會議逐案列管有效管控。 - 完成「106度地方環保機關績效考核」並訂定「107度地方環境保護機關績效考核計畫」，以提升環境保護成效。 - 召開第2屆政府服務獎推薦參獎審查會議，輔導推薦本署3項計畫參獎，鼓勵各單位提升服務品質。推動本署各單位訂修業務標準作業流程(SOP)，召開4次SOP審查小組會議。另滾動修正本署內部控制制度，並完成內部稽核作業。 |
|  | 推廣環保產品及綠色消費： - 增加環保標章產品數量及加強產品追蹤管理 - 結合公私部門推廣綠色採購 - 辦理綠色消費教育宣傳活動 - 加強環保標章國際合作 - 表揚環保績優事業，鼓勵各事業加強環保工作 | 核發1,500件環保標章及第二類環保標章產品；完成339件環境保護產品抽樣檢驗、889件產品生產工廠及販售場所現場查核。 完成機關綠色採購績效評核及辦理民間企業團體綠色採購績優單位表揚活動，辦理機關綠色採購教育訓練30場次；推動機關、民間企業團體實施綠色採購及一般民眾綠色消費，金額逾840億元。 結合地方環保局宣傳綠色生活及消費，參與人數逾85萬人次。推廣環保旅店，計1,151家旅宿業者響應。宣傳環保集點活動，於7家合作通路購買環保產品可以集兌點、選擇39家綠色服務場所消費可以兌點，已累積超過26萬名環保集點會員。 辦理「亞洲碳足跡網絡組織(ACFN)臺、韓、泰3國碳足跡產品類別規則調合工作小組會議」，並派員出席「亞洲碳足跡網絡2018年會員會議」及「全球環保標章網路組織2018年會及研討會」，與各國交流環保標章及碳足跡標籤推動相關工作辦理情形。 辦理完成第27屆中華民國企業環保獎遴選及頒獎活動表揚，辦理報名說明會4場次、複評現勘27家，共計24家企業獲獎（包括金級獎4家、銀級獎11家及銅級獎9家），其中3家事業連續3年獲獎榮獲「企業環保榮譽獎座」，除辦理頒獎典禮表揚外，並安排副總統接見獲獎企業代表，提升企業獲獎榮譽感。 |
|  | 環工技師簽證案件查核管理與陳情管制 | - 107年度完成42場次環工技師簽證案件查核，並查獲2件重大缺失案件，分別於108年2月1日及2月12日函報行政院公共工程委員會予以懲戒。 - 辦理環工技師簽證品質宣導會3場次，共計158位技師出席參與，加強宣導技師簽證責任與注意事項。 - 持續利用系統管理，並由專人追蹤、管考「首長信箱」（包括院長及總統信箱）民眾陳情及意見反應案件，共完成5,685件。 |
|  | 公害糾紛處理與鑑定 | - 督導協助各地方政府處理公害糾紛紓處3件、調處6件、裁決2件。 - 推動公害糾紛法律扶助專案，統計101年6月至107年底，迄今已扶助110件公害糾紛案件，受扶助人數達1,245人，協助受害人獲賠金額約2,000萬元，成功維護民眾權益。 |
|  | 公害糾紛損害賠償事件之責任裁決 | - 完成審理107年裁字第015160號裁決案，裁決結果判賠林OO等11位申請人共計208萬9,112元，經臺北地院予以核定。 - 完成審理107年裁字第015161號裁決案，裁決結果判賠林OO等10位申請人共計285萬4,826元，經臺北地院予以核定。 - 完成審理107年裁字第053418號裁決案，裁決結果判賠賴OO等37位申請人共計664萬9,202元。 - 完成審理107年裁字第053420號裁決案，裁決結果判賠林OO等6位申請人共計56萬2,443元。 - 完成審理107年裁字第054260號裁決案，裁決結果判賠胡OO等97位申請人共計1,421萬0,727元。 |
| 九、環境監測資訊 | 環境監測規劃管理與品質保證 | - 完成107年度環境水體逾400測點之每月或每季監測，採樣約4,000站次，產出4萬筆完成品保審核程序之數據，並公布於本署水質資訊網，供民眾查詢。 - 6-7月針對8處海灘執行2次水質監測，上網與即時發布新聞。 |
|  | 空氣品質監測規劃與測站管理 | - 維持全國77個空氣品質監測站正常運轉，維持資料可用率達96%以上，每日執行空氣品質預報，於空氣品質監測網逐時公布監測資訊。 - 完成全國31站細懸浮微粒手動採樣常規監測，提供空氣品質改善績效評估依據。 - 完成 空氣品質監測品保查核87站次，功能檢查636站。 |
|  | 規劃設計環境保護資訊系統 | - 推動環境品質圖資流通供應，發展共通性地理資訊系統應用，加盟內政部圖資雲服務平臺計49項開放地理圖資，更新圖資達249次，獲內政部頒發「TGOS流通服務獎」。另持續擴充及推廣環境即時通APP便捷、即時及適地性之行動化應用服務，107年度累計下載使用人數逾46萬，並獲頒「臺灣地理資訊學會第14屆金圖獎應用系統獎」。 - 推動環境資源資料庫整合，累計交換資料集總數達2,351項，逾374萬查閱人次。另持續開放資料達1,315項與創新OpenAPI達882項，推動民間加值應用計50餘個APP或網站應用案例，107年度引用下載數逾4,700萬次，另環保專案成果報告公開民眾查詢累計公開件數達8,539件。 |
|  | 操作及維護環境保護資訊系統 | - 改善環境資源雲端儲存設備之存取速度：建置雙路由安全防護、監控網路及雲端平臺使用效能，進行相對之調整，以提升服務效能。 - 依行政院國家安全會報「政府機關（構）資訊安全責任等級分級作業施行計畫」A級機關內容，委託第三方辦理稽核，並完成資訊安全管理系統ISO27001:2013驗證與取得證書。 - 完成汰換本署個人電腦（含顯示器）共126套及筆記型電腦共15臺。 |
| 十、區域環境管理 | 推動環境執法及策略： - 列管案件環評監督，提高執法效度 - 建立環境裁罰機制，落實督察稽查成效 - 建置環保稽查處分資料庫，強化更新與維護 - 辦理違反法令裁處及行政救濟，落實執法效度 - 提升深度查核有效裁罰加強國際環境執法合作 - 數位化督察及科技化蒐證技術建置 | 107年執行環評監督現地查核392件次，針對重大環境議題之開發個案（如臺北港或和平工業區等），邀請專家學者及相關機關召開環評專案監督會議。 內政部警政署保七總隊會同本署三區環境督察大隊及地方環保機關執行環保法令移（函）送司法機關偵辦案件計133件，移送450人，查扣機具117具，以收嚇阻成效。 維護及更新全國（中央及地方）環保稽查處分資料庫，總計107年新增違反環保法令裁處17萬6,814案、行政救濟1,835案及涉及刑事移送34案。 審查20案，處分17件，共裁處1,986萬餘元。訴願13案，7案駁回，1案自行撤回，1案 撤銷原處分，1案訴願不受理，餘審議中。訴訟12案，3案駁回，1案自行撤回，1案本署上訴駁回，1案訴願決定及原處分撤銷，餘審理中。 邀請美國環保署專家來臺，共同舉辦「固定污染源連續自動監測設施(CEMS)查核實務訓練」，中央及地方環保人員約70位參與，成功引進美國查核固定污染源CEMS之稽查技巧。 完成建置督察工作管理平臺，輔導本署督察同仁透過行動載具進行「E化督察作業」；另完成13場次高技術性污染稽查及偵測科技工具蒐證工作。 |
|  | 推動區域環境保護工作： - 天然災害通報處理協調監督 - 公害陳情案件處理時效及民眾滿意度調查 - 提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫 - 辦理多元化垃圾處理計畫之規畫與推動工作 - 清潔人員安全照護、清潔隊員節慶祝活動及 全國模範清潔人員表揚 | 辦理「1070206花蓮地震」、「1070709瑪莉亞颱風」及「1070823熱帶性低氣壓豪大雨」等緊急應變作業，計動員人力538人次。 受理陳情案28萬1,302件、完成公害陳情系統改版作業，並完成電話服務品質調查測試500次，民眾滿意度達94%。 辦理90場次公有掩埋場第3級稽核工作，督促地方政府落實營運管理，並重視及維護濱海（河）護坡結構安全，以提升相關設施營運效能。 執行「廢棄物轉化能源處理技術及營運管理專案工作委託計畫」相關工作。 辦理「107年度清潔人員職業安全衛生講習會」3場、辦理清潔人員執行職務死亡濟助金申請案審查計核定4案；與地方政府合辦107年「清潔隊員節」慶祝活動；辦理107年度全國模範清潔人員遴選與表揚活動，核定100名全國模範清潔人員。 |
|  | 執行環保稽查督察管制工作： - 辦理民眾陳情案件等事項 - 辦理各項污染查察與緊急措施之配合事項 - 辦理環污緊急通報與處理事項 - 辦理各項環檢、採樣、環品監測 - 會同保七執行查察及配合業務處計畫督導地方落實稽查 | 完成受理民眾陳情案件2,404件，計派員查察366件。 督導地方環保事項執行，並加強辦理各項環境稽查業務，總計督察3萬7,087件，告發2,228件。 完成各項環境污染事件（含天然災害）緊急通報與環境緊急處理28件。 107年度已完成飲用水及河川水質監測工作1,131件，共計4,204項檢驗；稽查樣品檢驗工作完成1,825件，共計8,638項檢驗。 會同內政部警政署保七第三大隊執行違反環保犯罪案件稽查674件，查獲違反環保法令涉刑責移（函）送司法機關偵辦案件計125件，移送306人，執行行政處分562件，已收嚇阻成效。 |

    - 上年度已過期間（108年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

| 工作計畫 | 實施概況 | 實施成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、科技發展 | 環境科學及技術之研究：辦理環境噪音暨新興物理性公害管理、懸浮微粒特徵對民眾健康影響之研究、懸浮微粒同位素分析研究、水體環境污染感測鑑識調查與物聯網應用研究、綠色採購躍升等計畫 | - 進行規劃都會區各類型光污染陳情案件量測與調查，並研提相關改善建議作法。 - 完成規劃採用主動式噪音控制技術研究通風隔音窗，並研提寬頻噪音控制相關初步建議。 - 進行臺南七股氣象雷達站電磁波量測作業，完成1場次縣市環保局檢測實習說明會，另完成非游離輻射數位教學電子書及定期檢視作業，申報與上傳的非游離輻射檢測資料已通過檢核計184筆。 - 研析各地區噪音陳情、季節及其他社會因素數據分析比較。 - 懸浮微粒同位素分析研究：完成高屏地區等8站春季密集採樣分析，另完成高雄地區火力發電廠、煉油廠與鋼鐵廠煙道及高雄港內外作業區採樣與部分化學指標分析。 - 水質感測技術研發：現已完成酸鹼值、導電度與溫度三合一微型感測器模組改良，小型量產三合一感測晶片。 - 精進微型感測器過濾、消毒、電源供應及通訊等模組，抽換式無線通訊模組已完成通訊連線軔體、與資料伺服器連線測試、感測封包發送測試、電信業相容性測試。 - 飲用水新興污染物研究與水質管理計畫： 篩選出6項未列管優先評估物質，包括釩、鎢、鍶、鋰、銣、鈦等金屬項目，進行彙編其毒理資料庫，並於北、中、南3處代表性淨水場進行採樣分析。擬定國內未列管之新興污染物抽驗規劃、採樣淨水場篩選、水安全計畫實施之試辦淨水場及自來水輸送管線之水質抽驗規劃。 - 綠色採購躍升計畫：完成並提出公、民營機構綠色採購認定範疇擴大與制度優化之策略建議；完成團膳服務與隔熱膜綠色採購產品與服務宣告指引之建置；完成企業綠色採購執行現況、政策及作為之評比與綠色光譜統計分析。 |
| 二、綜合企劃 | 綜合策劃環境保護計畫 - 辦理施政計畫、施政方針及重大公共建設計畫等 - 辦理環保替代役業務、管理及房屋修繕事宜 - 辦理本署主管之人權保障、性別平等、消費者保護等工作 | 完成本署施政方針、年度施政計畫、重大公共建設計畫先期作業。 本署配合國防政策改變，自108年起無新分發替代役，所屬服勤單位替代役男已於108年4月全數退役。 落實本署人權保障、性別平等、消費者保護、身心障礙者權利及兒童權利公約等工作，並參與消除對婦女一切形式歧視公約(CEDAW)第3次國家報告編撰及身心障礙者權利公約、兒童權利公約之首次國家報告編撰及人權兩公約第3次國家報告國際審查結論性意見及建議回應審查及研商會議。 |
|  | 環境管理：辦理環境管理相關業務推展工作 | 完成環評法相關規定之解釋函（令）彙編、環評書件上傳管理維護等環境管理業務事項之協助，有助於環評審查程序之進行與環評法相關規定之執行推動作業。 |
|  | 環境影響評估 - 檢討環境影響評估制度，加強目的事業主管機關權責，完善資訊公開，落實二階環評公眾參與程序 - 提升環評作業品質，強化審查結論綜合評述，落實顧問機構評鑑作業，加速環評審查，並提供政策環評徵詢意見 - 辦理環境資源管理相關專業領域資訊收集、彙整及分析，提升環境規劃管理決策之專業性及效率 | - 研議環評案件退場機制及老舊環評案件監督原則，調整改善行政作業程序及措施。 - 完成環評書件查詢系統「開發單位、環保機關製作、匯入、匯出XML檔功能」「民眾、環保機關版本檢視、編輯環境敏感地區調查表功能」等。 - 因應環境影響評估書件電腦建檔作業規範之修正發布，建置「文字可供搜尋PDF檔案」檢核功能。 - 落實第二階段環評公眾參與程序，共計就2件開發案召開3場次第二階段環評範疇界定會議，採公開方式蒐集各方意見，作為第二階段環評替代方案及評估方法執行依據，108年完成2案範疇界定，含「核能二廠除役計畫」「協和發電廠更新改建計畫」。 - 1~6月召開13場次環評審查委員會，完成10案環說書（含評估書）、17案次環差報告審查，並納入綜合論述內容，維持行政處分穩定性，持續強化審查結論綜合評述。 - 辦理「107年至108年環境影響評估技術顧問機構評鑑計畫」，總計36家顧問機構報名參加受評，並辦理4場次現場勘察行程，後續將持續辦理顧問機構評鑑作業（含簡報會議及書面評鑑），以提升環評書件品質。 完成14項環評專長類別人員之聘任，且108年度（1月至6月）計畫期間各專長人員共就開發案相關背景資料彙整1,585小時、書件內容確認1,329小時、提出初審意見411小時、委員會議時間聯繫及確認383小時、其他環評委員交辦事項32小時，並協助本署完成環評審查議題彙整研析共12項，提供4案法律諮詢意見，針對個案環評審查結論文字、專家學者針對目前法院常見之撤銷判決理由提供修正建議，藉以強化其法律面之適切性。 |
|  | 國際合作、永續發展及科技管理 | - 辦理與美國環保署合作「駐美國台北經濟文化代表處及美國在台協會環境保護技術合作協定」第12號執行辦法。 - 推動亞太地區汞監測網(Asia-Pacific Mercury Monitoring Network, APMMN)持續運作，規劃亞太地區汞監測網之監測工作，並協助亞太地區國家進行汞濕沈降樣品分析。108年3月份分別邀請越南、印尼、菲律賓及斯里蘭卡技術人員來臺進行汞濕沈降監測進階訓練。 - 與越南環境資源部共同辦理研討會，會議內容以環保工程廢棄物管理（如焚化爐、資源回收等相關環保技術），並參訪河內附近省份環境現況。 - 辦理行政院國家永續發展委員會10場次工作會議之延續會議及1場次委員會議。 - 業已完成提送科技部109年度科技計畫申請資料，申請已送審之109年度政府科技發展計畫計9項，送請科技部辦理審議。 - 已於108年6月18日完成辦理「108年環境科技論壇」1場次，並於活動中辦理成果海報展及專家演講2場次。 |
| 三、加強基層環保建設 | 水污染防治及流域整體性環境保護（水體環境水質改善及經營管理計畫） | - 補助地方政府推動並完成下列5處河川水質淨化工程主體，處理水量達到每日5萬1,000公噸，工程進度皆超過90%，且超前預定進度。 - 完成新竹市東勢大排水質改善工程（每日處理量1萬公噸）。 - 完成雲林縣北港溪虎尾排水水質淨化場興建工程（每日處理量7,000公噸）。 - 完成臺南市竹溪流域周邊景觀改善計畫-水質淨化場工程（每日處理量2萬2,000公噸）。 - 完成臺南市劉厝大排水質改善工程（每日處理量1萬2,000公噸）。 |
|  | 一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 | - 補助19個縣市換購電動壓縮式垃圾車共計93輛。 - 補助20個縣市辦理推動一次用產品源頭減量、推廣資源再使用及定時定點專區收運等工作。 |
|  | 辦理鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫工作 | 完成108年上半年度營運中焚化廠建設費補助工作、停建焚化廠縣市垃圾轉運工作，完成轉運垃圾6.1萬公噸。 |
|  | 提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫工作 | 高雄市、臺南市及嘉義縣刻正辦理跨年度掩埋場活化工程，新竹縣及宜蘭縣刻正辦理掩埋場活化規劃設計，後續將持續督促地方政府辦理相關工作，以如期如質達成預期效益。 |
|  | 多元化垃圾處理計畫之規劃推動及補助工作 | - 已核定補助高雄市、臺南市、嘉義縣、嘉義市、新竹市及屏東縣等縣市（共計9座）焚化廠後續營運管理評估規劃工作及高雄市南區焚化廠升級整備工程（1座）。 - 已核定補助22縣市執行環保設施效能提升計畫（廢棄物衍生燃料推廣計畫、底渣再利用廠興建計畫、多元化垃圾處理計畫可行性評估與先期規劃作業、購置廚餘回收車、廚餘回收桶、廚餘破碎脫水前處理設備、高效堆肥設施等及廚餘生質能源廠興設、規劃工作等）。 - 補助離島地區辦理垃圾轉運工作，108年上半年已完成離島縣約1萬2,300公噸垃圾轉運回臺處理。 - 已核定補助22縣市辦理因應非洲豬瘟防疫之廚餘處理需求，並提升廚餘處理設施效能，將持續督導各縣市積極辦理，以妥善去化廚餘。 |
|  | 地方政府遭遇不可抗力因素之緊急協助處理 | 108年度6月10日補助臺南市政府環境保護局1,200萬元辦理「臺南市廢棄物動力計站緊急改善工程暨廢棄物去化試驗及成本效益分析計畫書」，預計完成暫置未能確認成分廢棄物189包，其後續去化方式規劃並緊急處理，同時評估最佳及經濟之去化技術與成本效益分析，作為後續二仁溪整體流域廢棄物清理之參據 。 |
|  | 改善公廁暨提升優質公廁：補助地方政府汰換老舊公廁，建設優質公廁，提升公廁潔淨與環境品質 | - 改善公廁暨提升優質公廁推動計畫已核定補助20個直轄市及縣（市）政府，將有效汰換改善約800座老舊公廁，提供民眾優質如廁環境。 - 為強化補助公廁計畫執行，持續輔導各地方政府工程設計規劃及工程執行，並督導地方政府落實專案控管，已完成補助計畫推動執行說明會7場次，以提升工程執行效率。 |
| 四、空氣品質保護及噪音管制 | 空氣品質管理策略規劃及推動： - 辦理空氣品質統計分析，撰寫空氣污染防制總檢討 - 研修空氣污染防制相關法規之工作 - 推動兩岸空氣污染防制策略技術交流會議 | - 統計108年1月至6月底止PM2.5平均濃度為17.7μg/m3。 - 統計108年1月至6月底止紅色警示次數為160次。 - 完成編撰「中華民國107年空氣污染防制總檢討」初稿。 107年8月1日修正公布空氣污染防制法，業已完成47項法規命令修正，另已預告32項法規命令，刻正依法制程序辦理作業。 - 規劃「2019年海峽兩岸空氣品質管理交流研討會議」，預定於下半年度召開。 - 規劃辦理「2019年新南向國家空氣污染防制年會」。 |
|  | 固定空氣污染源管制：檢討修訂固定污染源相關法規，加強固定污染源管制及改善追蹤等相關工作 | - 108年1月22日訂定發布「氯乙烯及聚氯乙烯製造業空氣污染物管制及排放標準」。 - 108年4月12日修正發布「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」。 |
|  | 交通工具空氣污染防制： 辦理交通工具污染管制法規修訂，召開研商會、公聽會及研討會與辦理相關宣導事宜等 | - 108年3月13修正發布「汽油及替代清潔燃料引擎汽車車型排氣審驗合格證明核發撤銷及廢止辦法」。 - 108年3月25日修正發布「柴油及替代清潔燃料引擎汽車車型排氣審驗合格證明核發撤銷及廢止辦法」。 - 108年5月24日修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」。 - 108年5月27日修正發布「大型柴油車汰舊換新補助辦法」。 - 108年6月12日修正發布「移動污染源空氣污染物排放標準」第1條及第5條。 |
|  | 噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制： - 執行機動車輛噪音新車型審驗、新車抽驗及使用中機動車輛噪音管制與專案稽查工作 - 機動車輛噪音聯合稽查、排氣管認證及管制計畫 - 加強低頻噪音管制，提升噪音陳情案件處理效率 | - 審查噪音車型組共1,353件，核發機動車輛排氣與噪音審驗合格證共1,245張、新車抽驗307輛次。 - 完成汽車六期機動車輛噪音審驗合格證電子化系統規劃，以利107年7月1日我國汽車六期噪音管制政策得以順利推動。 - 完成替換用消音器噪音管理政策規劃，並擬定管制辦法草案。 - 完成維護使用中車輛噪音檢舉網站及協助地方環保局共11筆車輛測試資料查詢。 - 完成執行巡查、攔查及攔檢共337場次，攔巡查（檢）車輛共計7,633輛次。 - 遏止車輛再次改裝排氣管措施，各縣市上傳雲端噪音檢驗登記共計1萬8,794輛。 - 完成全國噪音聯合稽查業務聯繫會，提升並強化跨部會單位執行效益。 - 完成彙整近年噪音陳情案件變化情形及完成低頻噪音量測點之選擇。 - 蒐集國外低頻噪音頻率特性相關規範及研究文獻，檢討我國低頻噪音管制標準，作為未來新增管制範圍之參考。 |
| 五、水質保護 | 水質保護政策及水體品質規劃管理 | - 108年上半年召開2場次督導追蹤會議及2場次農土水污染管制跨部會合作研商會；並持續督導地方政府提出污染削減計畫及落實污染削減。 - 全國50條河川定期水質監測，嚴重污染長度比率由90年13.2％大幅改善降至108年上半年3.2%。 |
|  | 土壤及地下水污染法規檢討及預防 | 協助臺南市政府辦理高污染風險區附近魚塭108年停養共計30筆次8.84公頃之補償作業。 |
|  | 湖泊水庫及河川污染防治 | - 為解決河面垃圾污染河川及掌握河面垃圾量，建置「全國地面水體垃圾攔除平臺」，於108年5月21日召開記者會說明跨機關地面水體垃圾攔除整合成果，統計自108年1月至6月，全國垃圾攔除總重已達8萬9,811公噸，大部分為淤泥、布袋蓮、雜草及木竹等阻礙水道之廢棄物，惟少部分(2%)水體垃圾為人為垃圾，前3名依序為垃圾包(52.3%)、塑膠類垃圾(28.8%)與動物屍體(8.5%)。 - 辦理畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用：108年6月30日全國累計已有560場畜牧場取得肥分使用同意，施灌面積1,582公頃，施灌量每年188萬公噸，削減有機污染量每年1萬1,227公噸，回收氮肥量每年631公噸。 - 協助地方政府購置畜牧糞尿沼液沼渣集運車輛、施灌車輛或機具、農地貯存桶：已協助高雄市、臺中市、屏東縣、雲林縣、花蓮縣及嘉義縣等，共累計購置集運車20輛、施灌機具5輛及農地貯存桶75個。 |
|  | 事業廢水行政管制及經濟誘因管理 | - 完成「水污染防治法罰鍰額度裁罰準則」「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」「放流水標準」及「水污染防治法事業分類及定義」等修正發布或公告。 - 因應修正水污法相關規定，增加相關表單系統功能，規劃技師簽證查核作業，以利主管機關掌握水措或許可文件品質。 - 完成預定調查事業及水質項目之採樣規劃書，研擬與地方共同稽查之放流水水質項目及事業清單。 - 完成污染溯源模組視覺化呈現與資料輸出、貯油場電子表單填報功能介面。 |
|  | 工業區下水道及生活污水管制 | - 108年2月27日下達「108年度工業區水污染防治管理計畫」。 - 統計108年1月至6月，完成區內事業查核1,012場次，處分42場次，工業區聯合污水處理廠查核868廠次，處分16廠次。 - 加強公共污水下水道系統分級管理，督導地方完成查核公共污水處理廠272場次，進行放流水採樣172場次。 |
| 六、廢棄物管理 | 一般廢棄物管理及全分類零廢棄 | 重建購物用塑膠袋、一次用飲料杯、免洗餐具、吸管及塑膠微粒等一次產品源頭減量宣導網。 |
|  | 事業廢棄物管理 | - 出席巴塞爾公約第14次締約國大會，即時瞭解世界各國廢棄物管理趨勢；另公約決議就廢塑膠輸出入管理將自2021年起加嚴管制。 - 配合再利用檢核納入廢清書，辦理3場說明會及調整資源再利用管理資訊系統功能、審查事業廢棄物再利用許可案1件。 - 完成研擬延長環境案件請求權年限之建議、分析非法棄置案件相關判決要旨、收集彙整非法棄置過去重大事件及其棄置廢棄物樣態。 - 完成檢討有害事業廢棄物檢測及紀錄管理並提出管理建議及7場次煉鋼製造業現場訪察作業。 - 完成彙整我國推動循環建築（包含政府機關、民間企業）2件案例。 - 為強化處理機構產出之資源化產品管理並建立透明公開機制以健全廢棄物清理市場價格，並配合法規修正，完成處理費用收費範圍登載系統提供民眾查詢，以達價格透明公開。 - 廢棄物種類及處理方式具有多樣化之特性於處理許可審查不易，為使核發機關便於審查，完成研提廢棄物清除處理機構許可審查作業參考指引（草案），後續將配合法令修正調整，以利核發機關辦理審查作業。 - 107年事業廢棄物申報統計年報已完成並上線提供業者及民眾下載。 - 為提供民眾事業廢棄物相關諮詢，截止108年6月25日（含外撥服務）總計約2萬3,587通。 |
|  | 資源循環再利用 | - 修施工綱要規範第03410章「工廠預鑄混凝土構件」（預計為專章-適用於紐澤西護欄）及第02742章瀝青混凝土鋪面及焚化再生粒料鋪面磚使用手冊。 - 於臺中市辦理1場次再生粒料資源化推動之環境教育觀摩會，實地觀摩后里焚化廠及續遠科技有限公司焚化底渣管理、處理流程及焚化再生粒料實地運用，提升工程單位使用信心。 - 檢討修正「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」，完成辦理5場次研商及專家諮詢會，將參考日本JIS K0058-1環境溶出方法，研訂焚化再生粒料品質及環境用途規範，取代現行以毒性特性溶出程序(TCLP)作為焚化再生粒料產品品質標準檢測方式。 - 完成3場次廢棄物與再生資源界定之產業訪視，以持續精進管理方向與策略。 - 完成低價值回收物做為RDF-5之燃燒特性分析，預計108年10月進行實場試燒。 - 完成塑膠包裝膜循環經濟聯盟第1次示範運作點。 - 紡織品循環經濟聯盟已召開第1次聯盟會議。 - 塑膠袋膜薄片進行就源課費可行性探討，並評估行動通訊產品公告為應回收廢棄物可行性。 |
| 七、環境衛生管理 | 公共環境衛生管理： 督導地方政府落實推動環境清理、海岸清潔維護、全國公廁清潔、側溝清理、髒亂點清除、環境蟲鼠防治等工作、登革熱孳生源清除及補助地方環保局環境消毒用藥 | - 訂定108年度「地方政府環境清潔維護考核計畫」，督促地方政府加強人潮眾多地點公廁及戶外公共環境菸蒂巡查並應提出具體成果。 - 全國地方環保機關共計動員清除戶外登革熱病媒蚊孳生源45萬7,360人次，清除容器98萬5,602個，清理廢輪胎3萬4,777個，告發件數1,701件，裁處件數979件，裁處金額131萬7,510元。 - 辦理環保機關登革熱防治人員及中央部會說明會及推廣活動13場次，計1,220人參加。 - 臨海縣市辦理淨灘工作4,877次，動員7萬8,645人次，清理垃圾1,357.56公噸，清理海岸線長度達4,900.549公里。 |
|  | 飲用水管理：訂定飲用水管理重點稽查管制計畫，督導並協助地方政府執行飲用水水質抽驗等相關管制工作 | 全國共抽驗自來水水質 4,677 件，合格率為 99.91% ；簡易自來水水質 102 件，合格率 99.02 %；飲用水連續供水固定設備水質 2,029 件，合格率為 99.51%。另協助地方政府抽驗飲用水水質標準列管項目中之44項影響健康及可能影響健康物質，於280處自來水供應系統進行抽檢。 |
|  | 溫室氣體減緩策略規劃及推動 | - 本署於核定「溫室氣體減量推動方案」後，召集地方政府辦理研商說明會、邀集各部會介紹說明各部門行動方案、彙整協力合作事項盤點表送地方政府參考，並提供撰擬參考資料。 - 全國22個直轄市、縣（市）政府於108年3月底陸續提交因地制宜的「溫室氣體管制執行方案」，本署業於108年5月完成核定直轄市6都執行方案，具體落實中央與地方共同合作。 - 依溫室氣體減量及管理法規定，參酌國發會「國家氣候變遷調適行動計畫（102-106年）」階段執行成果，會商國發會等16個中央目的事業主管機關，完成研提「國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）草案，並於108年5月7日函報行政院。該方案分由8個調適領域，再加上氣候變遷調適能力建構，由各機關共同推動國家氣候變遷調適行動，共計研提128項行動計畫，並視其重要性與急迫性，篩選出69項優先行動計畫據以施行。 |
| 八、管制考核及糾紛處理 | 重要施政計畫追蹤管制考核 | - 落實環保事項列管追蹤工作及辦理107年度施政計畫評核作業與施政績效評估作業。 - 辦理108年度施政作業計畫審核及列管作業，共列管2項院列管計畫、17項本署列管計畫及7項自行列管計畫。 - 加強公共工程推動工作，召開本署公共建設推動會報及會前會計12次會議。 - 完成「107年度地方環保機關績效考核」並訂定「108年度地方環境保護機關績效考核計畫」，以提升環境保護成效。 |
|  | 推廣環保產品及綠色消費 ： - 增加環保標章產品數量 - 結合公私部門推廣綠色採購 - 辦理綠色消費宣傳活動 | 公告修正55項環保標章規格標準，核發699件環保標章及第2類環保標章產品。 完成107年度機關綠色採購績效評核作業。辦理108年度「服務業環保標章觀摩會」暨「民間企業及團體實施綠色採購計畫」第1次執行會議。 辦理108年大專院校創意推廣環保集點徵選活動。宣傳環保集點，已累積超過30萬名環保集點會員，擴大搭乘高鐵可以累積綠點，並辦理「綠消享特惠」系列活動。 |
|  | 環工技師簽證案件查核管理與陳情管制 | - 108年度預計完成80場次環工技師簽證案件查核，至6月底止已完成環工技師簽證案件49場次。 - 辦理環工技師簽證講習宣導會5場次，共計237位技師出席參與，另辦理1場環保機關技師簽證業務承辦人員操作講習會，共計26位環保人員出席參與。 - 於107年查獲2件重大缺失案件，分別於108年2月1日及2月12日函報行政院公共工程委員會予以懲戒。 - 專人追蹤、管考「首長信箱」（包括院長及總統信箱）民眾陳情及意見反應案件，共完成2,103件。 |
|  | 公害糾紛處理與鑑定 | - 推動公害糾紛法律扶助專案，統計101年6月至108年6月，迄今已扶助116件公害糾紛案件，受扶助人數達1,365人，協助受害人獲賠金額約2,000萬元。 - 為通案針對公害糾紛侵權行為案件為實體法特殊規範，於本(108)年2月11日函送建議修正民法第191條之4條文予法務部參考。 |
|  | 公害糾紛損害賠償事件之責任裁決 | 辦理地方調處機關函報公害糾紛調處業務概況、委員會異動之備查作業及召開公害糾紛裁決委員會全體委員會議。 |
| 九、環境監測資訊 | 環境監測規劃管理與品質保證 | 完成108年度環境水體逾300測點之每月監測，採樣約1,800站次，產出2萬筆完成品保審核程序之數據，並公布於本署水質資訊網，供民眾查詢。 |
|  | 空氣品質監測規劃與測站管理 | - 維持全國77個空氣品質監測站正常運轉，及資料可用率達96%以上。 - 完成全國31站細懸浮微粒手動採樣常規監測。 - 完成 空氣品質監測品保查核達42站次，功能檢查達310站。 |
|  | 規劃設計環境保護資訊系統 | - 推動環境品質圖資流通供應，每月提供本署各資訊系統約15萬次圖資服務，並加盟內政部圖資雲服務平臺計49項開放地理圖資。另持續擴充及推廣環境即時通APP，截至108年6月30日止累計下載使用人數逾50萬，每月活躍用戶逾20萬。 - 推動環境資源資料庫整合，累計交換資料集總數達2,417項，109年上半年累計逾200萬查閱人次。另持續擴展開放資料達1,328項與創新OpenAPI達891項，推動民間加值應用計50餘個APP或網站應用案例，108年度引用下載數逾5,000萬次，另環保專案成果報告公開民眾查詢累計公開件數達9,082件。 |
|  | 操作及維護環境保護資訊系統 | - 完成本署東七機房擴增2台含雙電源配置之交換器，透過堆疊架構合併交換器，再與現行10G交換器防火牆連接，達成擴充10G網路目標，提供資料高速交換之服務。 - 完成1次常態性無預警電子郵件社交工程演練、2次系統主機弱點掃描、1次網站人工滲透測試（共37個網站)）1次內部資安稽核作業。 - 完成公文系統發文附件可編輯檔文件限用ODF格式；列管系統介接國發會GPMnet公共建設案件資訊功能。 |
| 十、區域環境管理 | 推動環境執法及策略： - 列管案件環評監督，提高執法效度 - 建立環境裁罰機制，落實督察稽查成效 - 建置環保稽查處分資料庫，強化更新與維護 - 辦理違反法令裁處及行政救濟，落實執法效度 - 提升深度查核有效裁罰加強國際環境執法合作 - 數位化督察及科技化蒐證技術建置 | 環評監督現地查核，108年上半年執行194件次，另針對重大環境開發個案（如中科后里園區、中油新三輕計畫等），邀請專家學者及相關機關召開監督委員會8場次。 內政部警政署保七總隊會同本署三區環境督察大隊及地方環保機關執行環保法令移（函）送司法機關偵辦案件計77件，移送229人，查扣機具20具，已收嚇阻成效。 維護及更新全國（中央及地方）環保稽查處分資料庫，總計108年1月1日至同年6月30日新增違反環保法令裁處9萬3,088案、行政救濟766案及涉及刑事移送11案。 審查16案，處分6件，共裁處933萬餘元。訴願6案，2案駁回，餘審議中。訴訟9案，1案駁回， 2案判決訴願決定及原處分撤銷，餘審理中。 108年上半年，本署與美國環保署共同舉辦「國際環境夥伴計畫-越南訓練班」邀請越南自然資源與環境部司長級官員與國會議員等14人，研習臺灣環境影響評估相關案例。 108年上半年，持續優化督察工作管理平臺，並建置1套線上派遣車組模組，以遠端派遣督察車組處理特定案件，進行高技術性污染稽查及偵測科技工具蒐證前期場址現勘工作。 |
|  | 推動區域環境保護工作： - 天然災害通報處理協調監督 - 公害陳情案件處理時效及民眾滿意度調查 - 提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫 - 清潔人員安全照護、清潔隊員節慶祝活動及 全國模範清潔人員表揚 - 辦理多元化垃圾處理計畫之規劃與推動工作 | 108年上半年無天然災害之通報。 108年上半年受理陳情案13萬0,635件，另完成電話服務品質調查測試240次，民眾滿意度超過90%。 108年度預計辦理30場次公有掩埋場第3級查核工作，預計自108年7月起開始辦理。 辦理「108年度清潔人員職業安全衛生講習會」1場。108年1-6月度共核發濟助金申請案3件，包含執行職務時死亡2件及上下班往返途中死亡1件，合計284萬元。 執行「廢棄物轉化能源處理技術及營運管理專案工作委託計畫」「廢棄物衍生燃料(Refuse Derived Fuel,RDF)應用推廣及效益評估計畫」相關工作。 |
|  | 執行環保稽查督察管制工作： - 辦理民眾陳情案件等事項 - 辦理各項污染查察與緊急措施之配合事項 - 辦理環污緊急通報與處理事項 - 辦理各項環檢、採樣、環品監測 - 會同保七執行查察及配合業務處計畫督導地方落實稽查 | 完成受理民眾陳情案件755件，計派員查察118件。 督導地方環保事項執行，並加強辦理各項環境稽查業務，總計督察1萬6,383件，告發1,057件。 完成各項環境污染事件（含天然災害）緊急通報與環境復原緊急處理5件。 完成飲用水及河川水質監測工作36件，共計288項檢驗；稽查樣品檢驗完成394件，共計2,079項檢驗。 會同內政部警政署保七第三大隊執行違反環保犯罪案件稽查306件，查獲違反環保法令涉刑責移（函）送司法機關偵辦案件計107件，移送230人，執行行政處分215件，已收嚇阻成效。 |